## BM 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO
PROGRAMA: | INTEGRA PARAIBA | MODALIDADE: ESCOLA |  |  |  |  | EMPREENDIMENTO: |  | GESTOR: |  | DATA DA MEDIÇÃO | 2024-12-20
ESTADO DA PARAÍBA
CONTRATANTE: |  |  | CNPJ: |  | CONTRATADA: CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS |  |  |  | CNPJ: 19.175.657/0001-18 |  | INICIO DA OBRA; | 2024-10-14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |  |  | 08.866.501/0001-67
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA. TIPO A INTEGRA PARAIBA. |  |  |  | PROCESSO/OPERAÇÃO: |  | CONTRATO-CPL: |  | N° MEDIÇÃO |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO:
[7 empty] | 00125/2024-CPL |  | 01 |  | DE 01/12/2024 a 20/12/2024
LOCAL: | AVENIDA JOSÉ AMÉRICO, Z/N, BAIRRO MARIA PEIXOTO, MOGEIRO-PB |  |  |  | VALOR CONTRATADO |  | VALOR DA MEDIÇÃO |  | VALOR ACUMULADO |  | SALDO DO CONTRATO
[5 empty] | 1401000.0056 |  | 53166.7 |  | 53166.7 |  | 1347833.3056
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CONTRATADO |  |  |  | QUANTITATIVO |  |  | FINANCEIRO |  |  | PERCENTUAL MEDIDO
|  | UNID | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 73151.734 |  |  |  | 0 | 53166.7 | 53166.7 | 72.68%
1.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 10 | 311.37 | 3113.7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3113.7 | 3113.7 | 100%
1.2 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 176 | 92.8 | 16332.8 | 0 | 176 | 176 | 0 | 16332.8 | 16332.8 | 100%
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 1140.85 | 1140.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | 1 | 4511.19 | 4511.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | UN | 1 | 4397.61 | 4397.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 2.52 | 831.62 | 2095.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 20 | 893.23 | 17864.6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 17864.6 | 17864.6 | 100%
1.8 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 20 | 732.78 | 14655.6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 14655.6 | 14655.6 | 100%
1.9 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 1129.64 | 6.94 | 7839.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 4000 | 0.3 | 1200 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 1200 | 1200 | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 31327.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 168.5 | 66.13 | 11142.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 94.33 | 69.08 | 6516.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 184.58 | 66.13 | 12206.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 55.58 | 26.31 | 1462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES |  |  |  | 110557.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS |  |  |  | 40612.69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
3.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 61.88 | 27.39 | 1694.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 165.15 | 128.27 | 21183.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.55 | 14.13 | 92.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32.45 | 13.04 | 423.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 312.26 | 11.49 | 3587.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32.64 | 9.57 | 312.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 307.55 | 15.18 | 4668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 16.12 | 536.57 | 8649.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 62144.6 | [6 empty] | 0%
3.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 463.48 | 64.54 | 29912.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.73 | 14.13 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 829.82 | 13.04 | 10820.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100.82 | 11.49 | 1158.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 395 | 15.18 | 5996.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 26.87 | 530.18 | 14245.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA |  |  |  | 7800.67 | [6 empty] | 0%
3.3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 5.6 | 128.27 | 718.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 325 | 11.49 | 3734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82 | 15.18 | 1244.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 3.92 | 536.57 | 2103.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 173762.92 | [6 empty] | 0%
4.1 | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  | 65370.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 453.62 | 77.74 | 35264.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.73 | 12.52 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 829.82 | 11.9 | 9874.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100.82 | 10.71 | 1079.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 379 | 13.01 | 4930.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 27.81 | 511.03 | 14211.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES |  |  |  | 40599.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 319.27 | 40.75 | 13010.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1063.91 | 11.49 | 12224.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 102.27 | 9.57 | 978.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 404.73 | 15.18 | 6143.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 16.15 | 510.39 | 8242.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3 | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO |  |  |  | 55985.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M², VÃO ATÉ 3,50 M/E = 8CM, COM LAJOTAS E CAPA C/ CONC. FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM-PREÇO 02/23 - SINAPI/PB. (M²) | M² | 647.46 | 86.47 | 55985.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4 | CONCRTEO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | 11806.48 | [6 empty] | 0%
4.4.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 232 | 50.89 | 11806.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 53575.28
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 914.03 | 45.43 | 41524.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 295.3 | 21.79 | 6434.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 12.92 | 434.7 | 5616.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 149488.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1 | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 25618.06 | [6 empty] | 0%
6.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 894.39 | 6260.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 742.48 | 5197.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 894.39 | 1788.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.4 | PM4 - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,6 X 2,1M, ESPESSURA DE 3,5 CM, COM VENEZIANA 0,5 X 0,40M, CONFORMA PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURAS | UN | 1 | 1208.27 | 1208.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1210.94 | 3632.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.6 | PM6 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO 0,6 X 1,60 M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS. (REF. SINAPI/02/2023, SBC 04/2023)(UN) | UN | 3 | 1377.86 | 4133.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | PM7 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO 0,80 X 1,60 M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS | UN | 2 | 1698.26 | 3396.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 996.45 | [6 empty] | 0%
6.2.1 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 278.38 | 556.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.2 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE - OCUPADO | UN | 5 | 48.08 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | CHAPA MATÁLICA (ALUMÍNIO) 0,80M 0,40 MM, E= 1MM PARA AS PORTAS | M² | 2.88 | 69.2 | 199.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 461.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1 | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro | m² | 1.68 | 274.98 | 461.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 120131.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.24 | 1295.37 | 310.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.2 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.08 | 1295.37 | 1398.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.3 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.2 | 1295.37 | 4145.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.6 | 688.71 | 413.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.5 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6 | 688.71 | 4132.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.6 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.3 | 1295.37 | 4274.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.7 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8.8 | 1295.37 | 11399.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.8 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 67.76 | 1295.37 | 87774.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.9 | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA | m² | 6.48 | 483.96 | 3136.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.10 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.98 | 1468.47 | 2907.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.11 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01 | m² | 4.2 | 57.04 | 239.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 | VIDROS |  |  |  | 2280.14 | [6 empty] | 0%
6.5.1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO | m² | 1.98 | 241.08 | 477.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5.2 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | m² | 4.4 | 409.73 | 1802.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 219581.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 23 | 1737.24 | 39956.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10 | 1410.29 | 14102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6 | 1122 | 6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6 | 828.65 | 4971.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1189.68 | 64.32 | 76520.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 1714.31 | 16.58 | 28423.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1889.68 | 23.73 | 44842.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.8 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 213.8 | 18.86 | 4032.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 7332.25 | [6 empty] | 0%
8.1 | TINTA DE BASE ASFÁLTICA 2 DEMÃOS C/BROXA | m² | 463.48 | 15.82 | 7332.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 154110.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1969.41 | 3.98 | 7838.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 579.57 | 6.53 | 3784.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1969.41 | 25.82 | 50850.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1307.77 | 22.05 | 28836.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 579.57 | 22.05 | 12779.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 439.53 | 64.24 | 28235.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 222.12 | 62.59 | 13902.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.8 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 257.15 | 30.66 | 7884.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  | 127667.35 | [6 empty] | 0%
10.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  | 102170.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 814.48 | 33.4 | 27203.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 814.48 | 30.58 | 24906.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 65.28 | 50.5 | 3296.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 749.2 | 50.5 | 37834.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.5 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 40.95 | 169.18 | 6927.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.6 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 5.4 | 116.99 | 631.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.7 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 18.5 | 73.99 | 1368.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 25497.22 | [6 empty] | 0%
10.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 25.08 | 656.85 | 16473.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.2 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 11.98 | 373.01 | 4468.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 27.3 | 28.04 | 765.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.4 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 11.28 | 335.93 | 3789.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 45376 | [6 empty] | 0%
11.1 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS | M | 432.55 | 26.45 | 11440.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS | M | 579.57 | 26.45 | 15329.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1307.77 | 8.49 | 11102.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 569.57 | 10.37 | 5906.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 25.72 | 13.23 | 340.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 21.6 | 19.82 | 428.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 62.56 | 13.23 | 827.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 33522.23 | [6 empty] | 0%
12.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23 | 9.3 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8 | 5.16 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3 | 10.43 | 31.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11 | 16.06 | 176.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4 | 17.75 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 69 | 28.59 | 1972.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 5.73 | 80.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 4.23 | 63.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42 | 6.82 | 286.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 11.36 | 90.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 37.8 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.12 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.29 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.13 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.19 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.14 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 26.79 | 53.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 17.48 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.16 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 55.65 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.17 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 8.03 | 48.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.18 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 6.02 | 24.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.76 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.20 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 43.08 | 344.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 61.74 | 246.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 84.16 | 168.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.23 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 106.56 | 106.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 147.34 | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 295.66 | 591.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 90.15 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.27 | CAIXA DE ÁGUA METÁLICA COMPLETA 15.000 LITROS, PREÇO UNITÁRIO CONFORME MÉDIAS DAS COTAÇÕES | UN | 1 | 28345.44 | 28345.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 32744.34 | [6 empty] | 0%
13.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28 | 17.96 | 502.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25 | 23.18 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 77 | 24.22 | 1864.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2 | 50.98 | 101.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 8.41 | 33.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 8.19 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 24.61 | 196.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.8 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 12.05 | 108.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.9 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 46.45 | 232.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 46.45 | 139.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.11 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 36.49 | 145.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.12 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 15.76 | 63.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.13 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) | UN | 4 | 51.41 | 205.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.14 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM | m² | 10 | 262.14 | 2621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.15 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 285.52 | 285.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.16 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4 | 3734.61 | 14938.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.17 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 9121.21 | 9121.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.18 | CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO | M | 8.42 | 170.96 | 1439.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 15256.04 | [6 empty] | 0%
14.1 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 2 | 67.19 | 134.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
14.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5 | 275.16 | 1375.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.3 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 279.68 | 1398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 452.74 | 1358.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.5 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 611.21 | 611.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 132.51 | 662.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.7 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 132.8 | 796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.8 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 55.87 | 614.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.9 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 25.19 | 201.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 307.7 | 1230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.11 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 593.77 | 1187.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.12 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 9 | 44.86 | 403.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 87.18 | 784.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.14 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 786.68 | 786.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.15 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 406.52 | 1626.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.16 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 97.03 | 485.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.17 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 406.52 | 813.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.18 | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) | UN | 1 | 145.71 | 145.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.19 | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | un | 1 | 105.88 | 105.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.20 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 106.67 | 533.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  | 3188.84 | [6 empty] | 0%
15.1 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.8 | 395.49 | 316.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.16 | 817.23 | 130.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 7.2 | 35.03 | 252.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.3 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.5 | FITA ANTICORROSIVA 5CM POR 30M, DUAS CAMADAS | UN | 4 | 104.88 | 419.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.6 | ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO | M | 7.28 | 16.85 | 122.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.7 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 132.92 | 132.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.8 | Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás) | un | 2 | 50.77 | 101.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.9 | INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG) | UN | 1 | 1511.87 | 1511.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.10 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01(500 X 300 MM) - PROIBIDO FUMAR | UN | 1 | 88.19 | 88.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.11 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 (500X300)MM - PERIGO INFLAMÁVEL | UN | 1 | 88.19 | 88.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 2202.83 | [6 empty] | 0%
16.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 5 | 289.45 | 1447.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 22.69 | 363.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3 | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 5 | 26.26 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.4 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 21 | 12.44 | 261.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V |  |  |  | 60978.92 | [6 empty] | 0%
17.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 4457.68 | [6 empty] | 0%
17.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 324.69 | 649.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 447.68 | 447.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 89.08 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR | UN | 1 | 89.04 | 89.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.5 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 6 | 16.65 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.6 | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 17.92 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.7 | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2 | 19.44 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.8 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 4 | 103.87 | 415.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.9 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 23 | 45.54 | 1047.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.10 | Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A, padrão NEMA (linha branca) | un | 5 | 66.47 | 332.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.11 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 11 | 45.54 | 500.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.12 | Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A, padrão NEMA (linha branca) | un | 2 | 66.47 | 132.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.13 | Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 69.96 | 69.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 526.71 | 526.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 20395.74 | [6 empty] | 0%
17.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 593.3 | 7.82 | 4639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 199.5 | 10.14 | 2022.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159.5 | 15.88 | 2532.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 102.4 | 23.73 | 2429.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 40.8 | 3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.6 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 34.1 | 306.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.7 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.3 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.8 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO DE BRITA | UN | 9 | 189.3 | 1703.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.9 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO DE BRITA PARA TELEFONE | UN | 5 | 189.3 | 946.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.10 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 9.82 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.11 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 88 | 8.29 | 729.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.12 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 147 | 11.08 | 1628.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.13 | CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" | M | 2 | 58.66 | 117.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3 | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  | 24117.04 | [6 empty] | 0%
17.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1520 | 2.41 | 3663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2357.2 | 3.52 | 8297.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.3 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 56.8 | 20.2 | 1147.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.4 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 113.6 | 38.94 | 4423.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.5 | CABO ISOLADO PVC 750V 95MM2 | M | 12.9 | 60.23 | 776.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.6 | CABO ISOLADO PVC 750V 150MM2 | M | 51.6 | 95.55 | 4930.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.7 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 52.6 | 6.71 | 352.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.8 | CABO TELEFÔNICO CCE - 2 | M | 53.6 | 9.8 | 525.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 12008.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56 | 24.84 | 1391.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 26.61 | 106.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 23.68 | 165.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 36.1 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 48.52 | 533.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 40.28 | 120.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.7 | TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" | UN | 7 | 12.11 | 84.77 | [6 empty] | 0%
17.4.8 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | UN | 74 | 106.1 | 7851.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.9 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W | UN | 3 | 94.79 | 284.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.10 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN | 3 | 354.14 | 1062.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.11 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 | 37.16 | 371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 47328.87 | [6 empty] | 0%
18.1 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 67.89 | 67.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | M | 26 | 11.03 | 286.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 26 | 16.94 | 440.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 308.28 | 308.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 26 | 68.35 | 1777.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 449.2 | 51.42 | 23097.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 305.2 | 68.21 | 20817.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 39.33 | 196.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.9 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN | 26 | 12.93 | 336.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 56091.17 | [6 empty] | 0%
19.1 | GERAL |  |  |  | 11911.26 | [6 empty] | 0%
19.1.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 12.22 | 304.88 | 3725.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 3.5 | 304.88 | 1067.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.3 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 71.3 | 79.55 | 5671.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.4 | PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA | m² | 6.55 | 181.65 | 1189.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.5 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 1.9 | 135.18 | 256.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2 | ESQUADRIAS, PORTÃO E GRADIL METÁLICO |  |  |  | 44179.91 | [6 empty] | 0%
19.2.1 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1 | 3472.9 | 3472.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2.2 | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 | M | 14 | 367.74 | 5148.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2.3 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 90.96 | 13.97 | 1270.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2.4 | ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M | M | 143.2 | 125.66 | 17994.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2.5 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.27 | 817.23 | 4306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2.6 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | m² | 4.9 | 672.55 | 3295.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2.7 | Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária | m² | 5.43 | 1600.58 | 8691.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 3754.8516 | [6 empty] | 0%
20.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 1129.64 | 1.69 | 1909.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.2 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 1845.76 | 1845.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 1401000.0056 |  |  |  | 0 | 53166.7 | 53166.7 | 3.795%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CONTRATADO |  |  |  | QUANTITATIVO |  |  | FINANCEIRO |  |  | PERCENTUAL MEDIDO
|  | UNID | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO
SERVIÇOS EXECUTADOS NÃO PLANILHADOS
| FUNDAÇÕES |  |  |  | 5957.8932 |  |  |  | 0 | 5957.89 | 5957.89 | 100%
1 | PRÓPRIO - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM. INC_11/2016 | m² | 62.7139 | 95.0011 | 5957.8932 | 0 | 62.7139 | 62.7139 | 0 | 5957.89 | 5957.89 | 100%
TOTAL GERAL = PLANILHA ORIGINAL - MEDIÇÃO 1 |  |  |  |  | 1401000.0056 |  |  |  | 0 | 53166.7 | 53166.7 | 3.795%
Importa a presente medição em R$ 53.166,70 (cinquenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e setenta centavos.)
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados |  | Atesto que os serviços foram executados e aceitos | [5 empty] | Medição aprovada para liberação
Responsável Técnico pela Execução |  | Fiscalização | [5 empty] | Prefeitura Municipal

## MC 01
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | TOTAL CONTR. | ACUMUL. MEDIÇÕES | SALDO CONTRATO
1.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 |  |  | m² | 10 | 10 | 0
CÁLCULOS
DESCRIÇÃO |  | QUANT. |  | LARGUR. | ALTURA |  | TOTAL
ÁREA DA PLACA |  | 1 |  | 2 | 5 | 10 | 10
TOTAL =====================> | [6 empty] | 10
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | TOTAL CONTR. | ACUMUL. MEDIÇÕES | SALDO CONTRATO
1.2 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 |  |  | m² | 176 | 176 | 0
CÁLCULOS
DESCRIÇÃO |  | QUANT. | COMPRIM. | LARGUR. |  |  | TOTAL
COMPRIMENTO LINEAR |  | 1 | 58.67 | 3 | 176.01 |  | 176.01
TOTAL =====================> | [6 empty] | 176.01
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | TOTAL CONTR. | ACUMUL. MEDIÇÕES | SALDO CONTRATO
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA |  |  | UND | 0 | 0 | 0
CÁLCULOS
DESCRIÇÃO | [6 empty] | TOTAL
Energia |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL =====================> | [6 empty] | 1und
2.0 - MOVIMENTO DE TERRAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | TOTAL CONTR. | ACUMUL. MEDIÇÕES | SALDO CONTRATO
1.4 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA |  |  | und | 0 | 0
CÁLCULOS
DESCRIÇÃO | [6 empty] | TOTAL
Agua portavel. |  | 0 |  |  |  |  | 0
TOTAL =====================> | [6 empty] | 1 und
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | TOTAL CONTR. | ACUMUL. MEDIÇÕES | SALDO CONTRATO
1.6 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 |  |  | m² | 0 | 0
CÁLCULOS
DESCRIÇÃO | [6 empty] | TOTAL
Área de banheiro. |  | QUANT. | COMPRIM. | LARGUR. |  |  | 1.00
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL =====================> | [6 empty] | 2.52
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | TOTAL CONTR. | ACUMUL. MEDIÇÕES | SALDO CONTRATO
1.7 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 |  |  | m² | 20 | 20
CÁLCULOS
DESCRIÇÃO |  | QUANT. | COMPRIM. | LARGUR. |  |  | TOTAL
Área de canteiro. |  | 1 | 5 | 4 | 20 |  | 20
TOTAL =====================> | [6 empty] | 20
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | TOTAL CONTR. | ACUMUL. MEDIÇÕES | SALDO CONTRATO
1.8 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 |  |  | m² | 20 | 20
CÁLCULOS
DESCRIÇÃO |  | QUANT. | COMPRIM. | LARGUR. |  |  | TOTAL
Área de canteiro. |  | 1 | 5 | 4 | 20 |  | 20
TOTAL =====================> | [6 empty] | 20
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | TOTAL CONTR. | ACUMUL. MEDIÇÕES | SALDO CONTRATO
1.10 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 |  |  | m² | 4000 | 4000
CÁLCULOS
DESCRIÇÃO |  | QUANT. | COMPRIM. | LARGUR. |  |  | TOTAL
Área da obra . |  | 1 | 104.41 | 38.32 | 4000.9912 |  | 4000
TOTAL =====================> | [6 empty] | 4000
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | TOTAL CONTR. | ACUMUL. MEDIÇÕES | SALDO CONTRATO
0
CÁLCULOS
DESCRIÇÃO | [6 empty] | TOTAL
-
TOTAL =====================>
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | TOTAL CONTR. | ACUMUL. MEDIÇÕES | SALDO CONTRATO
0
CÁLCULOS
DESCRIÇÃO | [6 empty] | TOTAL
TOTAL =====================>
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | TOTAL CONTR. | ACUMUL. MEDIÇÕES | SALDO CONTRATO
|  |  |  | KG |  | 0
CÁLCULOS
DESCRIÇÃO | [6 empty] | TOTAL
-
TOTAL =====================>
8.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | TOTAL CONTR. | ACUMUL. MEDIÇÕES | SALDO CONTRATO
CÁLCULOS
DESCRIÇÃO | [6 empty] | TOTAL
Note on G7: Vem do Boletim de Medição
Note on G15: Vem do Boletim de Medição
Note on G23: Vem do Boletim de Medição
Note on G33: Vem do Boletim de Medição
Note on G41: Vem do Boletim de Medição
Note on G50: Vem do Boletim de Medição
Note on G58: Vem do Boletim de Medição
Note on G68: Vem do Boletim de Medição
Note on G76: Vem do Boletim de Medição
Note on G84: Vem do Boletim de Medição
Note on G92: Vem do Boletim de Medição
Note on G102: Vem do Boletim de Medição

## MF 01
MEMÓRIA FOTOGRÁFICA
FOTO 02 - Tapume .
FOTO 01 - Placa de obra
| FOTO 06 -Escritório. | FOTO 07 - Depósito.
FOTO 08 - Limpeza da obra.
| FOTO 09 - | FOTO 10 -
| FOTO 11 - | FOTO 12 -
| FOTO 13 - | FOTO 14 -
FOTO 15 -

## CPU do item não planilhado
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE ITENS EXECUTADOS NÃO PLANILHADOS
1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | D18 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM. INC_11/2016 | 205 |  | m² | 1 | 83.93 | 74.5107
Composição Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0138 | 513.83 | 7.0909
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.14 | 17.59 | 20.0526
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.88 | 13.94 | 12.2672
Insumo | 7271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | Material |  | UN | 54 | 0.65 | 35.1
|  |  |  | MO sem LS => | 29.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.4904 |  | Valor com BDI => |  | 95.0011
Observação
Baseado no item CAERN (2050001) , BDI 27,50 %, SINAPI BASE LICITADA 09/2021