## Orçamento Sintético (hidden)
|  |  | CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS: 19.175.657/0001-18 | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE MOGEIRO–PB | SINAPI - 04/2023 SBC - 05/2023 ORSE - 05/2023 SEINFRA - 05/2021 |  | 22,47% |  | ORSE 111,93 / 71,07 SBC 113,45 / - SEINFRA 112,76 / 71,07 SINAPI 113,42 / 69,75 PROPRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | FEVEREIRO - MEDIÇÃO 01 | [5 empty] | MARÇO/ABRIL - MEDIÇÃO 02 | [5 empty] | MAIO - MEDIÇÃO 03 | [7 empty] | JUNHO - MEDIÇÃO 03
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | MEDIÇÃO |  | ACUMULADO |  | SALDO |  | MEDIÇÃO |  | ACUMULADO |  | SALDO |  | META |  | MEDIÇÃO |  | ACUMULADO |  | SALDO |  | META |  | MEDIÇÃO |  | ACUMULADO |  | SALDO
[10 empty] | QUANT. | VALOR | UNIDADE | % | UNIDADE | VALOR | QUANT. | VALOR | UNIDADE | % | UNIDADE | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | UNIDADE | % | UNIDADE | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | UNIDADE | % | UNIDADE | VALOR
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 73151.73 | 5.221% |  | 53166.7 |  |  |  | 19985.034 | [5 empty] | 2684.739 | [7 empty] | 2684.739 | [7 empty] | 2684.739
1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 10 | 254.25 | 311.37 | 3113.7 | 0.2222% | 10 | 3113.7 | 10 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 5.682% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 5.682% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 5.682% | 0 | 0
1.2 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 176 | 75.78 | 92.8 | 16332.8 | 1.166% | 176 | 16332.8 | 176 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 176 | 100% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 176 | 100% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 176 | 100% | 0 | 0
1.3 | C2850 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 931.54 | 1140.85 | 1140.85 | 0.08143% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 1140.85 | 1 | 1140.85 | 1 | 0.5682% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0.5682% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0.5682% | 0 | 0
1.4 | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | 1 | 3683.51 | 4511.19 | 4511.19 | 0.322% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 4511.19 | 1 | 4511.19 | 1 | 0.5682% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0.5682% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0.5682% | 0 | 0
1.5 | C2832 | SEINFRA | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | UN | 1 | 3590.77 | 4397.61 | 4397.61 | 0.3139% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 4397.61 | 1 | 4397.61 | 1 | 0.5682% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0.5682% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0.5682% | 0 | 0
1.6 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 2.52 | 679.04 | 831.62 | 2095.68 | 0.1496% |  | 0 | 0 | 0% | 2.52 | 2095.6824 | 2.52 | 2095.6824 | 2.52 | 1.432% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.52 | 1.432% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.52 | 1.432% | 0 | 0
1.7 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 20 | 729.35 | 893.23 | 17864.6 | 1.275% | 20 | 17864.6 | 20 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 11.36% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 | 11.36% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 | 11.36% | 0 | 0
1.8 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 20 | 598.34 | 732.78 | 14655.6 | 1.046% | 20 | 14655.6 | 20 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 11.36% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 | 11.36% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 | 11.36% | 0 | 0
1.9 | C1630 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 1129.64 | 5.67 | 6.94 | 7839.7 | 0.5596% |  | 0 | 0 | 0% | 1129.64 | 7839.7016 | 742.79 | 5154.9626 | 742.79 | 422% | 386.85 | 2684.739 |  | 0 |  |  | 742.79 | 422% | 386.85 | 2684.739 |  | 0 |  |  | 742.79 | 422% | 386.85 | 2684.739
1.10 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 4000 | 0.25 | 0.3 | 1200 | 0.08565% | 4000 | 1200 | 4000 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 2273% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4000 | 2273% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4000 | 2273% | 0 | 0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 31327.78 | 2.236% | [5 empty] | 31327.8066 | [5 empty] | 22239.9989 | [7 empty] | 22239.9989 | [7 empty] | 22239.9989
2.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 168.5 | 54 | 66.13 | 11142.9 | 0.7954% |  | 0 | 0 | 0% | 168.5 | 11142.905 | 54.3828 | 3596.3346 | 54.3828 | 30.9% | 114.1172 | 7546.5704 |  | 0 |  |  | 54.3828 | 30.9% | 114.1172 | 7546.5704 |  | 0 |  |  | 54.3828 | 30.9% | 114.1172 | 7546.5704
2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 94.33 | 56.41 | 69.08 | 6516.31 | 0.4651% |  | 0 | 0 | 0% | 94.33 | 6516.3164 | 79.4944 | 5491.4732 | 79.4944 | 45.17% | 14.8356 | 1024.8432 |  | 0 |  |  | 79.4944 | 45.17% | 14.8356 | 1024.8432 |  | 0 |  |  | 79.4944 | 45.17% | 14.8356 | 1024.8432
2.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 184.58 | 54 | 66.13 | 12206.27 | 0.8713% |  | 0 | 0 | 0% | 184.58 | 12206.2754 |  | 0 | 0 | 0% | 184.58 | 12206.2754 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 184.58 | 12206.2754 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 184.58 | 12206.2754
2.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 55.58 | 21.49 | 26.31 | 1462.3 | 0.1044% |  | 0 | 0 | 0% | 55.58 | 1462.3098 |  | 0 | 0 | 0% | 55.58 | 1462.3098 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 55.58 | 1462.3098 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 55.58 | 1462.3098
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 110557.96 | 7.891%
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 40612.69 | 2.899% | [5 empty] | 40612.7328 | [5 empty] | 12783.2835 | [7 empty] | 12783.2835 | [7 empty] | 12783.2835
3.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 61.88 | 22.37 | 27.39 | 1694.89 | 0.121% |  | 0 | 0 | 0% | 61.88 | 1694.8932 | 26.434 | 724.0273 | 26.434 | 15.02% | 35.446 | 970.8659 |  | 0 |  |  | 26.434 | 15.02% | 35.446 | 970.8659 |  | 0 |  |  | 26.434 | 15.02% | 35.446 | 970.8659
3.1.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 165.15 | 104.74 | 128.27 | 21183.79 | 1.512% |  | 0 | 0 | 0% | 165.15 | 21183.7905 | 112.3 | 14404.721 | 112.3 | 63.81% | 52.85 | 6779.0695 |  | 0 |  |  | 112.3 | 63.81% | 52.85 | 6779.0695 |  | 0 |  |  | 112.3 | 63.81% | 52.85 | 6779.0695
3.1.3 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.55 | 11.54 | 14.13 | 92.55 | 0.006606% |  | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 92.5515 |  | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 92.5515 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6.55 | 92.5515 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6.55 | 92.5515
3.1.4 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32.45 | 10.65 | 13.04 | 423.14 | 0.0302% |  | 0 | 0 | 0% | 32.45 | 423.148 |  | 0 | 0 | 0% | 32.45 | 423.148 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 32.45 | 423.148 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 32.45 | 423.148
3.1.5 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 312.26 | 9.39 | 11.49 | 3587.86 | 0.2561% |  | 0 | 0 | 0% | 312.26 | 3587.8674 | 312.26 | 3587.8674 | 312.26 | 177.4% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 312.26 | 177.4% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 312.26 | 177.4% | 0 | 0
3.1.6 | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32.64 | 7.82 | 9.57 | 312.36 | 0.0223% |  | 0 | 0 | 0% | 32.64 | 312.3648 |  | 0 | 0 | 0% | 32.64 | 312.3648 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 32.64 | 312.3648 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 32.64 | 312.3648
3.1.7 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 307.55 | 12.4 | 15.18 | 4668.6 | 0.3332% |  | 0 | 0 | 0% | 307.55 | 4668.609 | 118.89 | 1804.7502 | 118.89 | 67.55% | 188.66 | 2863.8588 |  | 0 |  |  | 118.89 | 67.55% | 188.66 | 2863.8588 |  | 0 |  |  | 118.89 | 67.55% | 188.66 | 2863.8588
3.1.8 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 16.12 | 438.13 | 536.57 | 8649.5 | 0.6174% |  | 0 | 0 | 0% | 16.12 | 8649.5084 | 13.62 | 7308.0834 | 13.62 | 7.739% | 2.5 | 1341.425 |  | 0 |  |  | 13.62 | 7.739% | 2.5 | 1341.425 |  | 0 |  |  | 13.62 | 7.739% | 2.5 | 1341.425
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 62144.6 | 4.436% | [5 empty] | 62144.6253 | [5 empty] | 44066.2599 | [7 empty] | 44066.2599 | [7 empty] | 44066.2599
3.2.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 463.48 | 52.7 | 64.54 | 29912.99 | 2.135% |  | 0 | 0 | 0% | 463.48 | 29912.9992 | 57.64 | 3720.0856 | 57.64 | 32.75% | 405.84 | 26192.9136 |  | 0 |  |  | 57.64 | 32.75% | 405.84 | 26192.9136 |  | 0 |  |  | 57.64 | 32.75% | 405.84 | 26192.9136
3.2.2 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.73 | 11.54 | 14.13 | 10.31 | 0.0007359% |  | 0 | 0 | 0% | 0.73 | 10.3149 |  | 0 | 0 | 0% | 0.73 | 10.3149 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0.73 | 10.3149 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0.73 | 10.3149
3.2.3 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 829.82 | 10.65 | 13.04 | 10820.85 | 0.7724% |  | 0 | 0 | 0% | 829.82 | 10820.8528 | 412.32 | 5376.6528 | 412.32 | 234.3% | 417.5 | 5444.2 |  | 0 |  |  | 412.32 | 234.3% | 417.5 | 5444.2 |  | 0 |  |  | 412.32 | 234.3% | 417.5 | 5444.2
3.2.4 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100.82 | 9.39 | 11.49 | 1158.42 | 0.08269% |  | 0 | 0 | 0% | 100.82 | 1158.4218 |  | 0 | 0 | 0% | 100.82 | 1158.4218 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100.82 | 1158.4218 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100.82 | 1158.4218
3.2.5 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 395 | 12.4 | 15.18 | 5996.1 | 0.428% |  | 0 | 0 | 0% | 395 | 5996.1 | 168.02 | 2550.5436 | 168.02 | 95.47% | 226.98 | 3445.5564 |  | 0 |  |  | 168.02 | 95.47% | 226.98 | 3445.5564 |  | 0 |  |  | 168.02 | 95.47% | 226.98 | 3445.5564
3.2.6 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 26.87 | 432.91 | 530.18 | 14245.93 | 1.017% |  | 0 | 0 | 0% | 26.87 | 14245.9366 | 12.13 | 6431.0834 | 12.13 | 6.892% | 14.74 | 7814.8532 |  | 0 |  |  | 12.13 | 6.892% | 14.74 | 7814.8532 |  | 0 |  |  | 12.13 | 6.892% | 14.74 | 7814.8532
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |  | 7800.67 | 0.5568% | [5 empty] | 7800.6764 | [5 empty] | 7800.6764 | [7 empty] | 7800.6764 | [7 empty] | 7800.6764
3.3.1 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 5.6 | 104.74 | 128.27 | 718.31 | 0.05127% |  | 0 | 0 | 0% | 5.6 | 718.312 |  | 0 | 0 | 0% | 5.6 | 718.312 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5.6 | 718.312 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5.6 | 718.312
3.3.2 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 325 | 9.39 | 11.49 | 3734.25 | 0.2665% |  | 0 | 0 | 0% | 325 | 3734.25 |  | 0 | 0 | 0% | 325 | 3734.25 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 325 | 3734.25 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 325 | 3734.25
3.3.3 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82 | 12.4 | 15.18 | 1244.76 | 0.08885% |  | 0 | 0 | 0% | 82 | 1244.76 |  | 0 | 0 | 0% | 82 | 1244.76 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 82 | 1244.76 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 82 | 1244.76
3.3.4 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 3.92 | 438.13 | 536.57 | 2103.35 | 0.1501% |  | 0 | 0 | 0% | 3.92 | 2103.3544 |  | 0 | 0 | 0% | 3.92 | 2103.3544 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3.92 | 2103.3544 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3.92 | 2103.3544
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 173762.92 | 12.4%
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 65370.7 | 4.666% | [5 empty] | 65370.7329 | [5 empty] | 65370.7329 | [7 empty] | 65370.7329 | [7 empty] | 65370.7329
4.1.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 453.62 | 63.48 | 77.74 | 35264.41 | 2.517% |  | 0 | 0 | 0% | 453.62 | 35264.4188 |  | 0 | 0 | 0% | 453.62 | 35264.4188 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 453.62 | 35264.4188 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 453.62 | 35264.4188
4.1.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.73 | 10.23 | 12.52 | 9.13 | 0.0006517% |  | 0 | 0 | 0% | 0.73 | 9.1396 |  | 0 | 0 | 0% | 0.73 | 9.1396 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0.73 | 9.1396 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0.73 | 9.1396
4.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 829.82 | 9.72 | 11.9 | 9874.85 | 0.7048% |  | 0 | 0 | 0% | 829.82 | 9874.858 |  | 0 | 0 | 0% | 829.82 | 9874.858 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 829.82 | 9874.858 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 829.82 | 9874.858
4.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100.82 | 8.75 | 10.71 | 1079.78 | 0.07707% |  | 0 | 0 | 0% | 100.82 | 1079.7822 |  | 0 | 0 | 0% | 100.82 | 1079.7822 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100.82 | 1079.7822 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100.82 | 1079.7822
4.1.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 379 | 10.63 | 13.01 | 4930.79 | 0.3519% |  | 0 | 0 | 0% | 379 | 4930.79 |  | 0 | 0 | 0% | 379 | 4930.79 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 379 | 4930.79 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 379 | 4930.79
4.1.6 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 27.81 | 417.27 | 511.03 | 14211.74 | 1.014% |  | 0 | 0 | 0% | 27.81 | 14211.7443 |  | 0 | 0 | 0% | 27.81 | 14211.7443 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 27.81 | 14211.7443 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 27.81 | 14211.7443
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES |  |  |  |  | 40599.88 | 2.898% | [5 empty] | 40599.9022 | [5 empty] | 40599.9022 | [7 empty] | 40599.9022 | [7 empty] | 40599.9022
4.2.1 | 92435 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 319.27 | 33.28 | 40.75 | 13010.25 | 0.9286% |  | 0 | 0 | 0% | 319.27 | 13010.2525 |  | 0 | 0 | 0% | 319.27 | 13010.2525 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 319.27 | 13010.2525 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 319.27 | 13010.2525
4.2.2 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1063.91 | 9.39 | 11.49 | 12224.32 | 0.8725% |  | 0 | 0 | 0% | 1063.91 | 12224.3259 |  | 0 | 0 | 0% | 1063.91 | 12224.3259 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1063.91 | 12224.3259 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1063.91 | 12224.3259
4.2.3 | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 102.27 | 7.82 | 9.57 | 978.72 | 0.06986% |  | 0 | 0 | 0% | 102.27 | 978.7239 |  | 0 | 0 | 0% | 102.27 | 978.7239 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 102.27 | 978.7239 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 102.27 | 978.7239
4.2.4 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 404.73 | 12.4 | 15.18 | 6143.8 | 0.4385% |  | 0 | 0 | 0% | 404.73 | 6143.8014 |  | 0 | 0 | 0% | 404.73 | 6143.8014 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 404.73 | 6143.8014 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 404.73 | 6143.8014
4.2.5 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 16.15 | 416.75 | 510.39 | 8242.79 | 0.5884% |  | 0 | 0 | 0% | 16.15 | 8242.7985 |  | 0 | 0 | 0% | 16.15 | 8242.7985 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 16.15 | 8242.7985 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 16.15 | 8242.7985
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO |  |  |  |  | 55985.86 | 3.996% | [5 empty] | 55985.8662 | [5 empty] | 55985.8662 | [7 empty] | 55985.8662 | [7 empty] | 55985.8662
4.3.1 | COM-A2023 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M², VÃO ATÉ 3,50 M/E = 8CM, COM LAJOTAS E CAPA C/ CONC. FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM-PREÇO 02/23 - SINAPI/PB. (M²) | M² | 647.46 | 70.61 | 86.47 | 55985.86 | 3.996% |  | 0 | 0 | 0% | 647.46 | 55985.8662 |  | 0 | 0 | 0% | 647.46 | 55985.8662 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 647.46 | 55985.8662 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 647.46 | 55985.8662
4.4 |  |  | CONCRTEO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 11806.48 | 0.8427% | [5 empty] | 11806.48 | [5 empty] | 11806.48 | [7 empty] | 11806.48 | [7 empty] | 11806.48
4.4.1 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 232 | 41.56 | 50.89 | 11806.48 | 0.8427% |  | 0 | 0 | 0% | 232 | 11806.48 |  | 0 | 0 | 0% | 232 | 11806.48 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 232 | 11806.48 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 232 | 11806.48
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 53575.28 | 3.824% | [5 empty] | 53575.2939 | [5 empty] | 50597.63 | [7 empty] | 50597.63 | [7 empty] | 50597.63
5.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 914.03 | 37.1 | 45.43 | 41524.38 | 2.964% |  | 0 | 0 | 0% | 914.03 | 41524.3829 | 65.544 | 2977.6639 | 65.544 | 37.24% | 848.486 | 38546.719 |  | 0 |  |  | 65.544 | 37.24% | 848.486 | 38546.719 |  | 0 |  |  | 65.544 | 37.24% | 848.486 | 38546.719
5.2 | 93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 295.3 | 17.8 | 21.79 | 6434.58 | 0.4593% |  | 0 | 0 | 0% | 295.3 | 6434.587 |  | 0 | 0 | 0% | 295.3 | 6434.587 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 295.3 | 6434.587 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 295.3 | 6434.587
5.3 | C4070 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 12.92 | 354.95 | 434.7 | 5616.32 | 0.4009% |  | 0 | 0 | 0% | 12.92 | 5616.324 |  | 0 | 0 | 0% | 12.92 | 5616.324 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 12.92 | 5616.324 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 12.92 | 5616.324
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 149488.57 | 10.67%
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 25618.06 | 1.829% | [5 empty] | 25618.06 | [5 empty] | 25618.06 | [7 empty] | 25618.06 | [7 empty] | 25618.06
6.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 730.3 | 894.39 | 6260.73 | 0.4469% |  | 0 | 0 | 0% | 7 | 6260.73 |  | 0 | 0 | 0% | 7 | 6260.73 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 7 | 6260.73 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 7 | 6260.73
6.1.2 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 606.26 | 742.48 | 5197.36 | 0.371% |  | 0 | 0 | 0% | 7 | 5197.36 |  | 0 | 0 | 0% | 7 | 5197.36 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 7 | 5197.36 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 7 | 5197.36
6.1.3 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 730.3 | 894.39 | 1788.78 | 0.1277% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 1788.78 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 1788.78 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 1788.78 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 1788.78
6.1.4 | COM-B2023 | Próprio | PM4 - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,6 X 2,1M, ESPESSURA DE 3,5 CM, COM VENEZIANA 0,5 X 0,40M, CONFORMA PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURAS | UN | 1 | 986.59 | 1208.27 | 1208.27 | 0.08624% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 1208.27 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 1208.27 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 1208.27 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 1208.27
6.1.5 | 100692 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 988.77 | 1210.94 | 3632.82 | 0.2593% |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 3632.82 |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 3632.82 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 3632.82 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 3632.82
6.1.6 | COM-C2023 | Próprio | PM6 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO 0,6 X 1,60 M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS. (REF. SINAPI/02/2023, SBC 04/2023)(UN) | UN | 3 | 1125.06 | 1377.86 | 4133.58 | 0.295% |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 4133.58 |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 4133.58 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 4133.58 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 4133.58
6.1.7 | COM-D2023 | Próprio | PM7 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO 0,80 X 1,60 M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS | UN | 2 | 1386.68 | 1698.26 | 3396.52 | 0.2424% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 3396.52 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 3396.52 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 3396.52 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 3396.52
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 996.45 | 0.07112% | [5 empty] | 996.456 | [5 empty] | 996.456 | [7 empty] | 996.456 | [7 empty] | 996.456
6.2.1 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 227.31 | 278.38 | 556.76 | 0.03974% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 556.76 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 556.76 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 556.76 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 556.76
6.2.2 | COM-E2023 | Próprio | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE - OCUPADO | UN | 5 | 39.26 | 48.08 | 240.4 | 0.01716% |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 240.4 |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 240.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 240.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 240.4
6.2.3 | COM-F2023 | Próprio | CHAPA MATÁLICA (ALUMÍNIO) 0,80M 0,40 MM, E= 1MM PARA AS PORTAS | M² | 2.88 | 56.51 | 69.2 | 199.29 | 0.01422% |  | 0 | 0 | 0% | 2.88 | 199.296 |  | 0 | 0 | 0% | 2.88 | 199.296 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2.88 | 199.296 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2.88 | 199.296
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 461.96 | 0.03297% | [5 empty] | 461.9664 | [5 empty] | 461.9664 | [7 empty] | 461.9664 | [7 empty] | 461.9664
6.3.1 | 11947 | ORSE | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro | m² | 1.68 | 224.53 | 274.98 | 461.96 | 0.03297% |  | 0 | 0 | 0% | 1.68 | 461.9664 |  | 0 | 0 | 0% | 1.68 | 461.9664 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.68 | 461.9664 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.68 | 461.9664
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 120131.96 | 8.575% | [5 empty] | 120132.006 | [5 empty] | 120132.006 | [7 empty] | 120132.006 | [7 empty] | 120132.006
6.4.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.24 | 1057.71 | 1295.37 | 310.88 | 0.02219% |  | 0 | 0 | 0% | 0.24 | 310.8888 |  | 0 | 0 | 0% | 0.24 | 310.8888 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0.24 | 310.8888 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0.24 | 310.8888
6.4.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.08 | 1057.71 | 1295.37 | 1398.99 | 0.09986% |  | 0 | 0 | 0% | 1.08 | 1398.9996 |  | 0 | 0 | 0% | 1.08 | 1398.9996 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.08 | 1398.9996 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.08 | 1398.9996
6.4.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.2 | 1057.71 | 1295.37 | 4145.18 | 0.2959% |  | 0 | 0 | 0% | 3.2 | 4145.184 |  | 0 | 0 | 0% | 3.2 | 4145.184 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3.2 | 4145.184 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3.2 | 4145.184
6.4.4 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.6 | 562.35 | 688.71 | 413.22 | 0.02949% |  | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 413.226 |  | 0 | 0 | 0% | 0.6 | 413.226 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0.6 | 413.226 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0.6 | 413.226
6.4.5 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6 | 562.35 | 688.71 | 4132.26 | 0.295% |  | 0 | 0 | 0% | 6 | 4132.26 |  | 0 | 0 | 0% | 6 | 4132.26 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6 | 4132.26 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6 | 4132.26
6.4.6 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.3 | 1057.71 | 1295.37 | 4274.72 | 0.3051% |  | 0 | 0 | 0% | 3.3 | 4274.721 |  | 0 | 0 | 0% | 3.3 | 4274.721 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3.3 | 4274.721 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3.3 | 4274.721
6.4.7 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8.8 | 1057.71 | 1295.37 | 11399.25 | 0.8137% |  | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 11399.256 |  | 0 | 0 | 0% | 8.8 | 11399.256 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 8.8 | 11399.256 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 8.8 | 11399.256
6.4.8 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 67.76 | 1057.71 | 1295.37 | 87774.27 | 6.265% |  | 0 | 0 | 0% | 67.76 | 87774.2712 |  | 0 | 0 | 0% | 67.76 | 87774.2712 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 67.76 | 87774.2712 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 67.76 | 87774.2712
6.4.9 | C1516 | SEINFRA | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA | m² | 6.48 | 395.17 | 483.96 | 3136.06 | 0.2238% |  | 0 | 0 | 0% | 6.48 | 3136.0608 |  | 0 | 0 | 0% | 6.48 | 3136.0608 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6.48 | 3136.0608 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6.48 | 3136.0608
6.4.10 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.98 | 1199.05 | 1468.47 | 2907.57 | 0.2075% |  | 0 | 0 | 0% | 1.98 | 2907.5706 |  | 0 | 0 | 0% | 1.98 | 2907.5706 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.98 | 2907.5706 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.98 | 2907.5706
6.4.11 | 1897 | ORSE | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01 | m² | 4.2 | 46.58 | 57.04 | 239.56 | 0.0171% |  | 0 | 0 | 0% | 4.2 | 239.568 |  | 0 | 0 | 0% | 4.2 | 239.568 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4.2 | 239.568 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4.2 | 239.568
6.5 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 2280.14 | 0.1628% | [5 empty] | 2280.1504 | [5 empty] | 2280.1504 | [7 empty] | 2280.1504 | [7 empty] | 2280.1504
6.5.1 | C4949 | SEINFRA | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO | m² | 1.98 | 196.85 | 241.08 | 477.33 | 0.03407% |  | 0 | 0 | 0% | 1.98 | 477.3384 |  | 0 | 0 | 0% | 1.98 | 477.3384 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.98 | 477.3384 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.98 | 477.3384
6.5.2 | C4835 | SEINFRA | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | m² | 4.4 | 334.56 | 409.73 | 1802.81 | 0.1287% |  | 0 | 0 | 0% | 4.4 | 1802.812 |  | 0 | 0 | 0% | 4.4 | 1802.812 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4.4 | 1802.812 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4.4 | 1802.812
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 219581.14 | 15.67% | [5 empty] | 219581.1718 | [5 empty] | 219581.1718 | [7 empty] | 219581.1718 | [7 empty] | 219581.1718
7.1 | 92550 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 23 | 1418.51 | 1737.24 | 39956.52 | 2.852% |  | 0 | 0 | 0% | 23 | 39956.52 |  | 0 | 0 | 0% | 23 | 39956.52 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 23 | 39956.52 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 23 | 39956.52
7.2 | 92549 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10 | 1151.54 | 1410.29 | 14102.9 | 1.007% |  | 0 | 0 | 0% | 10 | 14102.9 |  | 0 | 0 | 0% | 10 | 14102.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 10 | 14102.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 10 | 14102.9
7.3 | 92548 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6 | 916.15 | 1122 | 6732 | 0.4805% |  | 0 | 0 | 0% | 6 | 6732 |  | 0 | 0 | 0% | 6 | 6732 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6 | 6732 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6 | 6732
7.4 | 92584 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6 | 676.62 | 828.65 | 4971.9 | 0.3549% |  | 0 | 0 | 0% | 6 | 4971.9 |  | 0 | 0 | 0% | 6 | 4971.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6 | 4971.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6 | 4971.9
7.5 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1189.68 | 52.52 | 64.32 | 76520.21 | 5.462% |  | 0 | 0 | 0% | 1189.68 | 76520.2176 |  | 0 | 0 | 0% | 1189.68 | 76520.2176 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1189.68 | 76520.2176 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1189.68 | 76520.2176
7.6 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 1714.31 | 13.54 | 16.58 | 28423.25 | 2.029% |  | 0 | 0 | 0% | 1714.31 | 28423.2598 |  | 0 | 0 | 0% | 1714.31 | 28423.2598 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1714.31 | 28423.2598 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1714.31 | 28423.2598
7.7 | 94442 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1889.68 | 19.38 | 23.73 | 44842.1 | 3.201% |  | 0 | 0 | 0% | 1889.68 | 44842.1064 |  | 0 | 0 | 0% | 1889.68 | 44842.1064 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1889.68 | 44842.1064 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1889.68 | 44842.1064
7.8 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 213.8 | 15.4 | 18.86 | 4032.26 | 0.2878% |  | 0 | 0 | 0% | 213.8 | 4032.268 |  | 0 | 0 | 0% | 213.8 | 4032.268 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 213.8 | 4032.268 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 213.8 | 4032.268
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7332.25 | 0.5234% | [5 empty] | 7332.2536 | [5 empty] | 3643.6877 | [7 empty] | 3643.6877 | [7 empty] | 3643.6877
8.1 | C2472 | SEINFRA | TINTA DE BASE ASFÁLTICA 2 DEMÃOS C/BROXA | m² | 463.48 | 12.92 | 15.82 | 7332.25 | 0.5234% |  | 0 | 0 | 0% | 463.48 | 7332.2536 | 233.1584 | 3688.5659 | 233.1584 | 132.5% | 230.3216 | 3643.6877 |  | 0 |  |  | 233.1584 | 132.5% | 230.3216 | 3643.6877 |  | 0 |  |  | 233.1584 | 132.5% | 230.3216 | 3643.6877
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 154110.93 | 11% | [5 empty] | 154110.9741 | [5 empty] | 154110.9741 | [7 empty] | 154110.9741 | [7 empty] | 154110.9741
9.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1969.41 | 3.25 | 3.98 | 7838.25 | 0.5595% |  | 0 | 0 | 0% | 1969.41 | 7838.2518 |  | 0 | 0 | 0% | 1969.41 | 7838.2518 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1969.41 | 7838.2518 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1969.41 | 7838.2518
9.2 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 579.57 | 5.34 | 6.53 | 3784.59 | 0.2701% |  | 0 | 0 | 0% | 579.57 | 3784.5921 |  | 0 | 0 | 0% | 579.57 | 3784.5921 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 579.57 | 3784.5921 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 579.57 | 3784.5921
9.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1969.41 | 21.09 | 25.82 | 50850.16 | 3.63% |  | 0 | 0 | 0% | 1969.41 | 50850.1662 |  | 0 | 0 | 0% | 1969.41 | 50850.1662 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1969.41 | 50850.1662 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1969.41 | 50850.1662
9.4 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1307.77 | 18.01 | 22.05 | 28836.32 | 2.058% |  | 0 | 0 | 0% | 1307.77 | 28836.3285 |  | 0 | 0 | 0% | 1307.77 | 28836.3285 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1307.77 | 28836.3285 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1307.77 | 28836.3285
9.5 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 579.57 | 18.01 | 22.05 | 12779.51 | 0.9122% |  | 0 | 0 | 0% | 579.57 | 12779.5185 |  | 0 | 0 | 0% | 579.57 | 12779.5185 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 579.57 | 12779.5185 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 579.57 | 12779.5185
9.6 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 439.53 | 52.46 | 64.24 | 28235.4 | 2.015% |  | 0 | 0 | 0% | 439.53 | 28235.4072 |  | 0 | 0 | 0% | 439.53 | 28235.4072 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 439.53 | 28235.4072 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 439.53 | 28235.4072
9.7 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 222.12 | 51.11 | 62.59 | 13902.49 | 0.9923% |  | 0 | 0 | 0% | 222.12 | 13902.4908 |  | 0 | 0 | 0% | 222.12 | 13902.4908 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 222.12 | 13902.4908 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 222.12 | 13902.4908
9.8 | 101739 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 257.15 | 25.04 | 30.66 | 7884.21 | 0.5628% |  | 0 | 0 | 0% | 257.15 | 7884.219 |  | 0 | 0 | 0% | 257.15 | 7884.219 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 257.15 | 7884.219 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 257.15 | 7884.219
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 127667.35 | 9.113%
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 102170.13 | 7.293% | [5 empty] | 102170.1524 | [5 empty] | 102170.1524 | [7 empty] | 102170.1524 | [7 empty] | 102170.1524
10.1.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 814.48 | 27.28 | 33.4 | 27203.63 | 1.942% |  | 0 | 0 | 0% | 814.48 | 27203.632 |  | 0 | 0 | 0% | 814.48 | 27203.632 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 814.48 | 27203.632 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 814.48 | 27203.632
10.1.2 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 814.48 | 24.97 | 30.58 | 24906.79 | 1.778% |  | 0 | 0 | 0% | 814.48 | 24906.7984 |  | 0 | 0 | 0% | 814.48 | 24906.7984 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 814.48 | 24906.7984 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 814.48 | 24906.7984
10.1.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 65.28 | 41.24 | 50.5 | 3296.64 | 0.2353% |  | 0 | 0 | 0% | 65.28 | 3296.64 |  | 0 | 0 | 0% | 65.28 | 3296.64 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 65.28 | 3296.64 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 65.28 | 3296.64
10.1.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 749.2 | 41.24 | 50.5 | 37834.6 | 2.701% |  | 0 | 0 | 0% | 749.2 | 37834.6 |  | 0 | 0 | 0% | 749.2 | 37834.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 749.2 | 37834.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 749.2 | 37834.6
10.1.5 | C4623 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 40.95 | 138.14 | 169.18 | 6927.92 | 0.4945% |  | 0 | 0 | 0% | 40.95 | 6927.921 |  | 0 | 0 | 0% | 40.95 | 6927.921 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 40.95 | 6927.921 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 40.95 | 6927.921
10.1.6 | C4624 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 5.4 | 95.53 | 116.99 | 631.74 | 0.04509% |  | 0 | 0 | 0% | 5.4 | 631.746 |  | 0 | 0 | 0% | 5.4 | 631.746 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5.4 | 631.746 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5.4 | 631.746
10.1.7 | C2284 | SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 18.5 | 60.42 | 73.99 | 1368.81 | 0.0977% |  | 0 | 0 | 0% | 18.5 | 1368.815 |  | 0 | 0 | 0% | 18.5 | 1368.815 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 18.5 | 1368.815 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 18.5 | 1368.815
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 25497.22 | 1.82% | [5 empty] | 25497.2402 | [5 empty] | 25497.2402 | [7 empty] | 25497.2402 | [7 empty] | 25497.2402
10.2.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 25.08 | 536.34 | 656.85 | 16473.79 | 1.176% |  | 0 | 0 | 0% | 25.08 | 16473.798 |  | 0 | 0 | 0% | 25.08 | 16473.798 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 25.08 | 16473.798 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 25.08 | 16473.798
10.2.2 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 11.98 | 304.58 | 373.01 | 4468.65 | 0.319% |  | 0 | 0 | 0% | 11.98 | 4468.6598 |  | 0 | 0 | 0% | 11.98 | 4468.6598 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 11.98 | 4468.6598 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 11.98 | 4468.6598
10.2.3 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 27.3 | 22.9 | 28.04 | 765.49 | 0.05464% |  | 0 | 0 | 0% | 27.3 | 765.492 |  | 0 | 0 | 0% | 27.3 | 765.492 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 27.3 | 765.492 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 27.3 | 765.492
10.2.4 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 11.28 | 274.3 | 335.93 | 3789.29 | 0.2705% |  | 0 | 0 | 0% | 11.28 | 3789.2904 |  | 0 | 0 | 0% | 11.28 | 3789.2904 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 11.28 | 3789.2904 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 11.28 | 3789.2904
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 45376 | 3.239% | [5 empty] | 45376.0386 | [5 empty] | 45376.0386 | [7 empty] | 45376.0386 | [7 empty] | 45376.0386
11.1 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS | M | 432.55 | 21.6 | 26.45 | 11440.94 | 0.8166% |  | 0 | 0 | 0% | 432.55 | 11440.9475 |  | 0 | 0 | 0% | 432.55 | 11440.9475 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 432.55 | 11440.9475 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 432.55 | 11440.9475
11.2 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS | M | 579.57 | 21.6 | 26.45 | 15329.62 | 1.094% |  | 0 | 0 | 0% | 579.57 | 15329.6265 |  | 0 | 0 | 0% | 579.57 | 15329.6265 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 579.57 | 15329.6265 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 579.57 | 15329.6265
11.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1307.77 | 6.94 | 8.49 | 11102.96 | 0.7925% |  | 0 | 0 | 0% | 1307.77 | 11102.9673 |  | 0 | 0 | 0% | 1307.77 | 11102.9673 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1307.77 | 11102.9673 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1307.77 | 11102.9673
11.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 569.57 | 8.47 | 10.37 | 5906.44 | 0.4216% |  | 0 | 0 | 0% | 569.57 | 5906.4409 |  | 0 | 0 | 0% | 569.57 | 5906.4409 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 569.57 | 5906.4409 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 569.57 | 5906.4409
11.5 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 25.72 | 10.81 | 13.23 | 340.27 | 0.02429% |  | 0 | 0 | 0% | 25.72 | 340.2756 |  | 0 | 0 | 0% | 25.72 | 340.2756 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 25.72 | 340.2756 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 25.72 | 340.2756
11.6 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 21.6 | 16.19 | 19.82 | 428.11 | 0.03056% |  | 0 | 0 | 0% | 21.6 | 428.112 |  | 0 | 0 | 0% | 21.6 | 428.112 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 21.6 | 428.112 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 21.6 | 428.112
11.7 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 62.56 | 10.81 | 13.23 | 827.66 | 0.05908% |  | 0 | 0 | 0% | 62.56 | 827.6688 |  | 0 | 0 | 0% | 62.56 | 827.6688 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 62.56 | 827.6688 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 62.56 | 827.6688
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 33522.23 | 2.393% | [5 empty] | 33522.23 | [5 empty] | 33522.23 | [7 empty] | 33522.23 | [7 empty] | 33522.23
12.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23 | 7.6 | 9.3 | 213.9 | 0.01527% |  | 0 | 0 | 0% | 23 | 213.9 |  | 0 | 0 | 0% | 23 | 213.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 23 | 213.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 23 | 213.9
12.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8 | 4.22 | 5.16 | 41.28 | 0.002946% |  | 0 | 0 | 0% | 8 | 41.28 |  | 0 | 0 | 0% | 8 | 41.28 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 8 | 41.28 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 8 | 41.28
12.3 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3 | 8.52 | 10.43 | 31.29 | 0.002233% |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 31.29 |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 31.29 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 31.29 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 31.29
12.4 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11 | 13.12 | 16.06 | 176.66 | 0.01261% |  | 0 | 0 | 0% | 11 | 176.66 |  | 0 | 0 | 0% | 11 | 176.66 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 11 | 176.66 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 11 | 176.66
12.5 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4 | 14.5 | 17.75 | 71 | 0.005068% |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 71 |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 71 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 71 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 71
12.6 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 69 | 23.35 | 28.59 | 1972.71 | 0.1408% |  | 0 | 0 | 0% | 69 | 1972.71 |  | 0 | 0 | 0% | 69 | 1972.71 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 69 | 1972.71 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 69 | 1972.71
12.7 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 4.68 | 5.73 | 80.22 | 0.005726% |  | 0 | 0 | 0% | 14 | 80.22 |  | 0 | 0 | 0% | 14 | 80.22 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 14 | 80.22 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 14 | 80.22
12.8 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 3.46 | 4.23 | 63.45 | 0.004529% |  | 0 | 0 | 0% | 15 | 63.45 |  | 0 | 0 | 0% | 15 | 63.45 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 15 | 63.45 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 15 | 63.45
12.9 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42 | 5.57 | 6.82 | 286.44 | 0.02045% |  | 0 | 0 | 0% | 42 | 286.44 |  | 0 | 0 | 0% | 42 | 286.44 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 42 | 286.44 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 42 | 286.44
12.10 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 9.28 | 11.36 | 90.88 | 0.006487% |  | 0 | 0 | 0% | 8 | 90.88 |  | 0 | 0 | 0% | 8 | 90.88 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 8 | 90.88 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 8 | 90.88
12.11 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 30.87 | 37.8 | 75.6 | 0.005396% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 75.6 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 75.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 75.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 75.6
12.12 | 89397 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.04 | 12.29 | 24.58 | 0.001754% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 24.58 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 24.58 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 24.58 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 24.58
12.13 | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 9.96 | 12.19 | 12.19 | 0.0008701% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 12.19 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 12.19 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 12.19 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 12.19
12.14 | 89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 21.88 | 26.79 | 53.58 | 0.003824% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 53.58 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 53.58 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 53.58 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 53.58
12.15 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 14.28 | 17.48 | 87.4 | 0.006238% |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 87.4 |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 87.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 87.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 87.4
12.16 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 45.44 | 55.65 | 111.3 | 0.007944% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 111.3 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 111.3 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 111.3 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 111.3
12.17 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6.56 | 8.03 | 48.18 | 0.003439% |  | 0 | 0 | 0% | 6 | 48.18 |  | 0 | 0 | 0% | 6 | 48.18 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6 | 48.18 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6 | 48.18
12.18 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4.92 | 6.02 | 24.08 | 0.001719% |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 24.08 |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 24.08 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 24.08 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 24.08
12.19 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.69 | 16.76 | 16.76 | 0.001196% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 16.76 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 16.76 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 16.76 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 16.76
12.20 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 35.18 | 43.08 | 344.64 | 0.0246% |  | 0 | 0 | 0% | 8 | 344.64 |  | 0 | 0 | 0% | 8 | 344.64 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 8 | 344.64 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 8 | 344.64
12.21 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 50.42 | 61.74 | 246.96 | 0.01763% |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 246.96 |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 246.96 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 246.96 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 246.96
12.22 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 68.72 | 84.16 | 168.32 | 0.01201% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 168.32 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 168.32 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 168.32 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 168.32
12.23 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 87.01 | 106.56 | 106.56 | 0.007606% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 106.56 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 106.56 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 106.56 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 106.56
12.24 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 120.31 | 147.34 | 147.34 | 0.01052% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 147.34 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 147.34 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 147.34 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 147.34
12.25 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 241.42 | 295.66 | 591.32 | 0.04221% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 591.32 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 591.32 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 591.32 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 591.32
12.26 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 73.61 | 90.15 | 90.15 | 0.006435% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 90.15 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 90.15 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 90.15 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 90.15
12.27 | COTAÇÃO | Próprio | CAIXA DE ÁGUA METÁLICA COMPLETA 15.000 LITROS, PREÇO UNITÁRIO CONFORME MÉDIAS DAS COTAÇÕES | UN | 1 | 23144.81 | 28345.44 | 28345.44 | 2.023% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 28345.44 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 28345.44 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 28345.44 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 28345.44
13 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 32744.34 | 2.337% | [5 empty] | 32744.3432 | [5 empty] | 32744.3432 | [7 empty] | 32744.3432 | [7 empty] | 32744.3432
13.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28 | 14.67 | 17.96 | 502.88 | 0.03589% |  | 0 | 0 | 0% | 28 | 502.88 |  | 0 | 0 | 0% | 28 | 502.88 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 28 | 502.88 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 28 | 502.88
13.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25 | 18.93 | 23.18 | 579.5 | 0.04136% |  | 0 | 0 | 0% | 25 | 579.5 |  | 0 | 0 | 0% | 25 | 579.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 25 | 579.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 25 | 579.5
13.3 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 77 | 19.78 | 24.22 | 1864.94 | 0.1331% |  | 0 | 0 | 0% | 77 | 1864.94 |  | 0 | 0 | 0% | 77 | 1864.94 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 77 | 1864.94 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 77 | 1864.94
13.4 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2 | 41.63 | 50.98 | 101.96 | 0.007278% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 101.96 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 101.96 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 101.96 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 101.96
13.5 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 6.87 | 8.41 | 33.64 | 0.002401% |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 33.64 |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 33.64 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 33.64 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 33.64
13.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 6.69 | 8.19 | 163.8 | 0.01169% |  | 0 | 0 | 0% | 20 | 163.8 |  | 0 | 0 | 0% | 20 | 163.8 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 20 | 163.8 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 20 | 163.8
13.7 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 20.1 | 24.61 | 196.88 | 0.01405% |  | 0 | 0 | 0% | 8 | 196.88 |  | 0 | 0 | 0% | 8 | 196.88 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 8 | 196.88 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 8 | 196.88
13.8 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 9.84 | 12.05 | 108.45 | 0.007741% |  | 0 | 0 | 0% | 9 | 108.45 |  | 0 | 0 | 0% | 9 | 108.45 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 9 | 108.45 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 9 | 108.45
13.9 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 37.93 | 46.45 | 232.25 | 0.01658% |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 232.25 |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 232.25 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 232.25 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 232.25
13.10 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 37.93 | 46.45 | 139.35 | 0.009946% |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 139.35 |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 139.35 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 139.35 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 139.35
13.11 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 29.8 | 36.49 | 145.96 | 0.01042% |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 145.96 |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 145.96 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 145.96 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 145.96
13.12 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 12.87 | 15.76 | 63.04 | 0.0045% |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 63.04 |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 63.04 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 63.04 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 63.04
13.13 | C3738 | SEINFRA | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) | UN | 4 | 41.98 | 51.41 | 205.64 | 0.01468% |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 205.64 |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 205.64 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 205.64 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 205.64
13.14 | C0604 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM | m² | 10 | 214.05 | 262.14 | 2621.4 | 0.1871% |  | 0 | 0 | 0% | 10 | 2621.4 |  | 0 | 0 | 0% | 10 | 2621.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 10 | 2621.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 10 | 2621.4
13.15 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 233.14 | 285.52 | 285.52 | 0.02038% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 285.52 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 285.52 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 285.52 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 285.52
13.16 | 98099 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4 | 3049.41 | 3734.61 | 14938.44 | 1.066% |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 14938.44 |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 14938.44 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 14938.44 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 14938.44
13.17 | 98087 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 7447.71 | 9121.21 | 9121.21 | 0.651% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 9121.21 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 9121.21 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 9121.21 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 9121.21
13.18 | C4026 | SEINFRA | CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO | M | 8.42 | 139.6 | 170.96 | 1439.48 | 0.1027% |  | 0 | 0 | 0% | 8.42 | 1439.4832 |  | 0 | 0 | 0% | 8.42 | 1439.4832 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 8.42 | 1439.4832 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 8.42 | 1439.4832
14 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 15256.04 | 1.089% | [5 empty] | 15256.04 | [5 empty] | 15256.04 | [7 empty] | 15256.04 | [7 empty] | 15256.04
14.1 | C1151 | SEINFRA | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 2 | 54.87 | 67.19 | 134.38 | 0.009592% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 134.38 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 134.38 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 134.38 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 134.38
14.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5 | 224.68 | 275.16 | 1375.8 | 0.0982% |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 1375.8 |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 1375.8 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 1375.8 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 1375.8
14.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 228.37 | 279.68 | 1398.4 | 0.09981% |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 1398.4 |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 1398.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 1398.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 1398.4
14.4 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 369.68 | 452.74 | 1358.22 | 0.09695% |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 1358.22 |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 1358.22 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 1358.22 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 1358.22
14.5 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 499.07 | 611.21 | 611.21 | 0.04363% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 611.21 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 611.21 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 611.21 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 611.21
14.6 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 108.2 | 132.51 | 662.55 | 0.04729% |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 662.55 |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 662.55 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 662.55 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 662.55
14.7 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 108.44 | 132.8 | 796.8 | 0.05687% |  | 0 | 0 | 0% | 6 | 796.8 |  | 0 | 0 | 0% | 6 | 796.8 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6 | 796.8 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6 | 796.8
14.8 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 45.62 | 55.87 | 614.57 | 0.04387% |  | 0 | 0 | 0% | 11 | 614.57 |  | 0 | 0 | 0% | 11 | 614.57 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 11 | 614.57 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 11 | 614.57
14.9 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 20.57 | 25.19 | 201.52 | 0.01438% |  | 0 | 0 | 0% | 8 | 201.52 |  | 0 | 0 | 0% | 8 | 201.52 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 8 | 201.52 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 8 | 201.52
14.10 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 251.25 | 307.7 | 1230.8 | 0.08785% |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 1230.8 |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 1230.8 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 1230.8 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 1230.8
14.11 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 484.83 | 593.77 | 1187.54 | 0.08476% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 1187.54 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 1187.54 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 1187.54 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 1187.54
14.12 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 9 | 36.63 | 44.86 | 403.74 | 0.02882% |  | 0 | 0 | 0% | 9 | 403.74 |  | 0 | 0 | 0% | 9 | 403.74 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 9 | 403.74 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 9 | 403.74
14.13 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 71.19 | 87.18 | 784.62 | 0.056% |  | 0 | 0 | 0% | 9 | 784.62 |  | 0 | 0 | 0% | 9 | 784.62 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 9 | 784.62 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 9 | 784.62
14.14 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 642.35 | 786.68 | 786.68 | 0.05615% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 786.68 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 786.68 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 786.68 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 786.68
14.15 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 331.94 | 406.52 | 1626.08 | 0.1161% |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 1626.08 |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 1626.08 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 1626.08 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 1626.08
14.16 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 79.23 | 97.03 | 485.15 | 0.03463% |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 485.15 |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 485.15 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 485.15 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 485.15
14.17 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 331.94 | 406.52 | 813.04 | 0.05803% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 813.04 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 813.04 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 813.04 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 813.04
14.18 | C2507 | SEINFRA | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) | UN | 1 | 118.98 | 145.71 | 145.71 | 0.0104% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 145.71 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 145.71 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 145.71 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 145.71
14.19 | 2025 | ORSE | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | un | 1 | 86.46 | 105.88 | 105.88 | 0.007557% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 105.88 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 105.88 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 105.88 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 105.88
14.20 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 87.1 | 106.67 | 533.35 | 0.03807% |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 533.35 |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 533.35 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 533.35 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 533.35
15 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 3188.84 | 0.2276% | [5 empty] | 3188.8628 | [5 empty] | 3188.8628 | [7 empty] | 3188.8628 | [7 empty] | 3188.8628
15.1 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.8 | 322.93 | 395.49 | 316.39 | 0.02258% |  | 0 | 0 | 0% | 0.8 | 316.392 |  | 0 | 0 | 0% | 0.8 | 316.392 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0.8 | 316.392 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0.8 | 316.392
15.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.16 | 667.29 | 817.23 | 130.75 | 0.009333% |  | 0 | 0 | 0% | 0.16 | 130.7568 |  | 0 | 0 | 0% | 0.16 | 130.7568 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0.16 | 130.7568 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0.16 | 130.7568
15.3 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 7.2 | 28.61 | 35.03 | 252.21 | 0.018% |  | 0 | 0 | 0% | 7.2 | 252.216 |  | 0 | 0 | 0% | 7.2 | 252.216 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 7.2 | 252.216 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 7.2 | 252.216
15.4 | 92693 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.05 | 12.3 | 24.6 | 0.001756% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 24.6 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 24.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 24.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 24.6
15.5 | COM-H2023 | Próprio | FITA ANTICORROSIVA 5CM POR 30M, DUAS CAMADAS | UN | 4 | 85.64 | 104.88 | 419.52 | 0.02994% |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 419.52 |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 419.52 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 419.52 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 419.52
15.6 | C1250 | SEINFRA | ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO | M | 7.28 | 13.76 | 16.85 | 122.66 | 0.008755% |  | 0 | 0 | 0% | 7.28 | 122.668 |  | 0 | 0 | 0% | 7.28 | 122.668 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 7.28 | 122.668 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 7.28 | 122.668
15.7 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 108.54 | 132.92 | 132.92 | 0.009488% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 132.92 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 132.92 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 132.92 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 132.92
15.8 | 10881 | ORSE | Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás) | un | 2 | 41.46 | 50.77 | 101.54 | 0.007248% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 101.54 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 101.54 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 101.54 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 101.54
15.9 | COM-I2023 | Próprio | INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG) | UN | 1 | 1234.49 | 1511.87 | 1511.87 | 0.1079% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 1511.87 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 1511.87 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 1511.87 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 1511.87
15.10 | COM-J2023 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01(500 X 300 MM) - PROIBIDO FUMAR | UN | 1 | 72.01 | 88.19 | 88.19 | 0.006295% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 88.19 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 88.19 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 88.19 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 88.19
15.11 | COM-K2023 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 (500X300)MM - PERIGO INFLAMÁVEL | UN | 1 | 72.01 | 88.19 | 88.19 | 0.006295% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 88.19 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 88.19 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 88.19 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 88.19
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 2202.83 | 0.1572% | [5 empty] | 2202.83 | [5 empty] | 2202.83 | [7 empty] | 2202.83 |  | 0 | [5 empty] | 2202.83
16.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 5 | 236.35 | 289.45 | 1447.25 | 0.1033% |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 1447.25 |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 1447.25 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 1447.25 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 1447.25
16.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 18.53 | 22.69 | 363.04 | 0.02591% |  | 0 | 0 | 0% | 16 | 363.04 |  | 0 | 0 | 0% | 16 | 363.04 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 16 | 363.04 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 16 | 363.04
16.3 | 11688 | ORSE | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 5 | 21.45 | 26.26 | 131.3 | 0.009372% |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 131.3 |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 131.3 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 131.3 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 131.3
16.4 | 12895 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 21 | 10.16 | 12.44 | 261.24 | 0.01865% |  | 0 | 0 | 0% | 21 | 261.24 |  | 0 | 0 | 0% | 21 | 261.24 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 21 | 261.24 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 21 | 261.24
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V |  |  |  |  | 60978.92 | 4.353%
17.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 4457.68 | 0.3182% | [5 empty] | 4457.68 | [5 empty] | 4457.68 | [7 empty] | 4457.68 | [7 empty] | 4457.68
17.1.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 265.12 | 324.69 | 649.38 | 0.04635% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 649.38 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 649.38 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 649.38 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 649.38
17.1.2 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 365.55 | 447.68 | 447.68 | 0.03195% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 447.68 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 447.68 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 447.68 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 447.68
17.1.3 | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 72.74 | 89.08 | 89.08 | 0.006358% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 89.08 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 89.08 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 89.08 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 89.08
17.1.4 | C3579 | SEINFRA | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR | UN | 1 | 72.71 | 89.04 | 89.04 | 0.006355% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 89.04 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 89.04 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 89.04 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 89.04
17.1.5 | 8633 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 6 | 13.6 | 16.65 | 99.9 | 0.007131% |  | 0 | 0 | 0% | 6 | 99.9 |  | 0 | 0 | 0% | 6 | 99.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6 | 99.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6 | 99.9
17.1.6 | 9518 | ORSE | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 14.64 | 17.92 | 17.92 | 0.001279% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 17.92 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 17.92 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 17.92 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 17.92
17.1.7 | 10315 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2 | 15.88 | 19.44 | 38.88 | 0.002775% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 38.88 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 38.88 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 38.88 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 38.88
17.1.8 | C4562 | SEINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 4 | 84.82 | 103.87 | 415.48 | 0.02966% |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 415.48 |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 415.48 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 415.48 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 415.48
17.1.9 | 8484 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 23 | 37.19 | 45.54 | 1047.42 | 0.07476% |  | 0 | 0 | 0% | 23 | 1047.42 |  | 0 | 0 | 0% | 23 | 1047.42 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 23 | 1047.42 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 23 | 1047.42
17.1.10 | 8485 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A, padrão NEMA (linha branca) | un | 5 | 54.28 | 66.47 | 332.35 | 0.02372% |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 332.35 |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 332.35 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 332.35 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 332.35
17.1.11 | 8484 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 11 | 37.19 | 45.54 | 500.94 | 0.03576% |  | 0 | 0 | 0% | 11 | 500.94 |  | 0 | 0 | 0% | 11 | 500.94 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 11 | 500.94 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 11 | 500.94
17.1.12 | 8485 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A, padrão NEMA (linha branca) | un | 2 | 54.28 | 66.47 | 132.94 | 0.009489% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 132.94 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 132.94 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 132.94 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 132.94
17.1.13 | 7995 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 57.13 | 69.96 | 69.96 | 0.004994% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 69.96 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 69.96 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 69.96 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 69.96
17.1.14 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 430.08 | 526.71 | 526.71 | 0.0376% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 526.71 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 526.71 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 526.71 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 526.71
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 20395.74 | 1.456% | [5 empty] | 20395.748 | [5 empty] | 20395.748 | [7 empty] | 20395.748 | [7 empty] | 20395.748
17.2.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 593.3 | 6.39 | 7.82 | 4639.6 | 0.3312% |  | 0 | 0 | 0% | 593.3 | 4639.606 |  | 0 | 0 | 0% | 593.3 | 4639.606 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 593.3 | 4639.606 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 593.3 | 4639.606
17.2.2 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 199.5 | 8.28 | 10.14 | 2022.93 | 0.1444% |  | 0 | 0 | 0% | 199.5 | 2022.93 |  | 0 | 0 | 0% | 199.5 | 2022.93 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 199.5 | 2022.93 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 199.5 | 2022.93
17.2.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159.5 | 12.97 | 15.88 | 2532.86 | 0.1808% |  | 0 | 0 | 0% | 159.5 | 2532.86 |  | 0 | 0 | 0% | 159.5 | 2532.86 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 159.5 | 2532.86 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 159.5 | 2532.86
17.2.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 102.4 | 19.38 | 23.73 | 2429.95 | 0.1734% |  | 0 | 0 | 0% | 102.4 | 2429.952 |  | 0 | 0 | 0% | 102.4 | 2429.952 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 102.4 | 2429.952 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 102.4 | 2429.952
17.2.5 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 33.32 | 40.8 | 3264 | 0.233% |  | 0 | 0 | 0% | 80 | 3264 |  | 0 | 0 | 0% | 80 | 3264 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 80 | 3264 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 80 | 3264
17.2.6 | 92662 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 27.85 | 34.1 | 306.9 | 0.02191% |  | 0 | 0 | 0% | 9 | 306.9 |  | 0 | 0 | 0% | 9 | 306.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 9 | 306.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 9 | 306.9
17.2.7 | 92693 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.05 | 12.3 | 24.6 | 0.001756% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 24.6 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 24.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 24.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 24.6
17.2.8 | COM-L2023 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO DE BRITA | UN | 9 | 154.57 | 189.3 | 1703.7 | 0.1216% |  | 0 | 0 | 0% | 9 | 1703.7 |  | 0 | 0 | 0% | 9 | 1703.7 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 9 | 1703.7 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 9 | 1703.7
17.2.9 | COM-M2023 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO DE BRITA PARA TELEFONE | UN | 5 | 154.57 | 189.3 | 946.5 | 0.06756% |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 946.5 |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 946.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 946.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 946.5
17.2.10 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 8.02 | 9.82 | 49.1 | 0.003505% |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 49.1 |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 49.1 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 49.1 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 49.1
17.2.11 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 88 | 6.77 | 8.29 | 729.52 | 0.05207% |  | 0 | 0 | 0% | 88 | 729.52 |  | 0 | 0 | 0% | 88 | 729.52 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 88 | 729.52 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 88 | 729.52
17.2.12 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 147 | 9.05 | 11.08 | 1628.76 | 0.1163% |  | 0 | 0 | 0% | 147 | 1628.76 |  | 0 | 0 | 0% | 147 | 1628.76 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 147 | 1628.76 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 147 | 1628.76
17.2.13 | C0671 | SEINFRA | CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" | M | 2 | 47.9 | 58.66 | 117.32 | 0.008374% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 117.32 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 117.32 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 117.32 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2 | 117.32
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  |  | 24117.04 | 1.721% | [5 empty] | 24117.061 | [5 empty] | 24117.061 | [7 empty] | 24117.061 | [7 empty] | 24117.061
17.3.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1520 | 1.97 | 2.41 | 3663.2 | 0.2615% |  | 0 | 0 | 0% | 1520 | 3663.2 |  | 0 | 0 | 0% | 1520 | 3663.2 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1520 | 3663.2 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1520 | 3663.2
17.3.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2357.2 | 2.88 | 3.52 | 8297.34 | 0.5922% |  | 0 | 0 | 0% | 2357.2 | 8297.344 |  | 0 | 0 | 0% | 2357.2 | 8297.344 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2357.2 | 8297.344 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 2357.2 | 8297.344
17.3.3 | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 56.8 | 16.5 | 20.2 | 1147.36 | 0.0819% |  | 0 | 0 | 0% | 56.8 | 1147.36 |  | 0 | 0 | 0% | 56.8 | 1147.36 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 56.8 | 1147.36 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 56.8 | 1147.36
17.3.4 | 00039234 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 113.6 | 31.8 | 38.94 | 4423.58 | 0.3157% |  | 0 | 0 | 0% | 113.6 | 4423.584 |  | 0 | 0 | 0% | 113.6 | 4423.584 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 113.6 | 4423.584 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 113.6 | 4423.584
17.3.5 | C0539 | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 95MM2 | M | 12.9 | 49.18 | 60.23 | 776.96 | 0.05546% |  | 0 | 0 | 0% | 12.9 | 776.967 |  | 0 | 0 | 0% | 12.9 | 776.967 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 12.9 | 776.967 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 12.9 | 776.967
17.3.6 | C0526 | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 150MM2 | M | 51.6 | 78.02 | 95.55 | 4930.38 | 0.3519% |  | 0 | 0 | 0% | 51.6 | 4930.38 |  | 0 | 0 | 0% | 51.6 | 4930.38 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 51.6 | 4930.38 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 51.6 | 4930.38
17.3.7 | 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 52.6 | 5.48 | 6.71 | 352.94 | 0.02519% |  | 0 | 0 | 0% | 52.6 | 352.946 |  | 0 | 0 | 0% | 52.6 | 352.946 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 52.6 | 352.946 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 52.6 | 352.946
17.3.8 | C0560 | SEINFRA | CABO TELEFÔNICO CCE - 2 | M | 53.6 | 8.01 | 9.8 | 525.28 | 0.03749% |  | 0 | 0 | 0% | 53.6 | 525.28 |  | 0 | 0 | 0% | 53.6 | 525.28 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 53.6 | 525.28 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 53.6 | 525.28
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 12008.46 | 0.8571% | [5 empty] | 12008.46 | [5 empty] | 12008.46 | [7 empty] | 12008.46 | [7 empty] | 12008.46
17.4.1 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56 | 20.29 | 24.84 | 1391.04 | 0.09929% |  | 0 | 0 | 0% | 56 | 1391.04 |  | 0 | 0 | 0% | 56 | 1391.04 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 56 | 1391.04 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 56 | 1391.04
17.4.2 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 21.73 | 26.61 | 106.44 | 0.007597% |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 106.44 |  | 0 | 0 | 0% | 4 | 106.44 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 106.44 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 | 106.44
17.4.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 19.34 | 23.68 | 165.76 | 0.01183% |  | 0 | 0 | 0% | 7 | 165.76 |  | 0 | 0 | 0% | 7 | 165.76 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 7 | 165.76 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 7 | 165.76
17.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 29.48 | 36.1 | 36.1 | 0.002577% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 36.1 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 36.1 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 36.1 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 36.1
17.4.5 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 39.62 | 48.52 | 533.72 | 0.0381% |  | 0 | 0 | 0% | 11 | 533.72 |  | 0 | 0 | 0% | 11 | 533.72 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 11 | 533.72 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 11 | 533.72
17.4.6 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 32.89 | 40.28 | 120.84 | 0.008625% |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 120.84 |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 120.84 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 120.84 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 120.84
17.4.7 | C2298 | SEINFRA | TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" | UN | 7 | 9.89 | 12.11 | 84.77 | 0.006051% |  | 0 | 0 | 0% | 7 | 84.77 |  | 0 | 0 | 0% | 7 | 84.77 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 7 | 84.77 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 7 | 84.77
17.4.8 | C1638 | SEINFRA | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | UN | 74 | 86.64 | 106.1 | 7851.4 | 0.5604% |  | 0 | 0 | 0% | 74 | 7851.4 |  | 0 | 0 | 0% | 74 | 7851.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 74 | 7851.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 74 | 7851.4
17.4.9 | C1661 | SEINFRA | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W | UN | 3 | 77.4 | 94.79 | 284.37 | 0.0203% |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 284.37 |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 284.37 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 284.37 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 284.37
17.4.10 | C2045 | SEINFRA | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN | 3 | 289.17 | 354.14 | 1062.42 | 0.07583% |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 1062.42 |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 1062.42 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 1062.42 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 1062.42
17.4.11 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 | 30.35 | 37.16 | 371.6 | 0.02652% |  | 0 | 0 | 0% | 10 | 371.6 |  | 0 | 0 | 0% | 10 | 371.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 10 | 371.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 10 | 371.6
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 47328.87 | 3.378% | [5 empty] | 47328.876 | [5 empty] | 47328.876 | [7 empty] | 47328.876 | [7 empty] | 47328.876
18.1 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 55.44 | 67.89 | 67.89 | 0.004846% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 67.89 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 67.89 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 67.89 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 67.89
18.2 | C3478 | SEINFRA | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | M | 26 | 9.01 | 11.03 | 286.78 | 0.02047% |  | 0 | 0 | 0% | 26 | 286.78 |  | 0 | 0 | 0% | 26 | 286.78 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 26 | 286.78 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 26 | 286.78
18.3 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 26 | 13.84 | 16.94 | 440.44 | 0.03144% |  | 0 | 0 | 0% | 26 | 440.44 |  | 0 | 0 | 0% | 26 | 440.44 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 26 | 440.44 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 26 | 440.44
18.4 | 9051 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 251.72 | 308.28 | 308.28 | 0.022% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 308.28 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 308.28 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 308.28 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 308.28
18.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 26 | 55.81 | 68.35 | 1777.1 | 0.1268% |  | 0 | 0 | 0% | 26 | 1777.1 |  | 0 | 0 | 0% | 26 | 1777.1 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 26 | 1777.1 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 26 | 1777.1
18.6 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 449.2 | 41.99 | 51.42 | 23097.86 | 1.649% |  | 0 | 0 | 0% | 449.2 | 23097.864 |  | 0 | 0 | 0% | 449.2 | 23097.864 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 449.2 | 23097.864 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 449.2 | 23097.864
18.7 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 305.2 | 55.7 | 68.21 | 20817.69 | 1.486% |  | 0 | 0 | 0% | 305.2 | 20817.692 |  | 0 | 0 | 0% | 305.2 | 20817.692 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 305.2 | 20817.692 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 305.2 | 20817.692
18.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 32.12 | 39.33 | 196.65 | 0.01404% |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 196.65 |  | 0 | 0 | 0% | 5 | 196.65 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 196.65 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5 | 196.65
18.9 | C2457 | SEINFRA | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN | 26 | 10.56 | 12.93 | 336.18 | 0.024% |  | 0 | 0 | 0% | 26 | 336.18 |  | 0 | 0 | 0% | 26 | 336.18 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 26 | 336.18 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 26 | 336.18
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 56091.17 | 4.004%
19.1 |  |  | GERAL |  |  |  |  | 11911.26 | 0.8502% | [5 empty] | 11911.2781 | [5 empty] | 11911.2781 | [7 empty] | 11911.2781 | [7 empty] | 11911.2781
19.1.1 | C4068 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 12.22 | 248.95 | 304.88 | 3725.63 | 0.2659% |  | 0 | 0 | 0% | 12.22 | 3725.6336 |  | 0 | 0 | 0% | 12.22 | 3725.6336 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 12.22 | 3725.6336 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 12.22 | 3725.6336
19.1.2 | C4068 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 3.5 | 248.95 | 304.88 | 1067.08 | 0.07617% |  | 0 | 0 | 0% | 3.5 | 1067.08 |  | 0 | 0 | 0% | 3.5 | 1067.08 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3.5 | 1067.08 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 3.5 | 1067.08
19.1.3 | C1869 | SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 71.3 | 64.96 | 79.55 | 5671.91 | 0.4048% |  | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 5671.915 |  | 0 | 0 | 0% | 71.3 | 5671.915 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 71.3 | 5671.915 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 71.3 | 5671.915
19.1.4 | C1960 | SEINFRA | PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA | m² | 6.55 | 148.33 | 181.65 | 1189.8 | 0.08493% |  | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 1189.8075 |  | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 1189.8075 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6.55 | 1189.8075 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 6.55 | 1189.8075
19.1.5 | C2910 | SEINFRA | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 1.9 | 110.38 | 135.18 | 256.84 | 0.01833% |  | 0 | 0 | 0% | 1.9 | 256.842 |  | 0 | 0 | 0% | 1.9 | 256.842 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.9 | 256.842 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.9 | 256.842
19.2 |  |  | ESQUADRIAS, PORTÃO E GRADIL METÁLICO |  |  |  |  | 44179.91 | 3.153% | [5 empty] | 44179.9297 | [5 empty] | 44179.9297 | [7 empty] | 44179.9297 | [7 empty] | 44179.9297
19.2.1 | C0864 | SEINFRA | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1 | 2835.72 | 3472.9 | 3472.9 | 0.2479% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 3472.9 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 3472.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 3472.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 3472.9
19.2.2 | C4646 | SEINFRA | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 | M | 14 | 300.27 | 367.74 | 5148.36 | 0.3675% |  | 0 | 0 | 0% | 14 | 5148.36 |  | 0 | 0 | 0% | 14 | 5148.36 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 14 | 5148.36 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 14 | 5148.36
19.2.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 90.96 | 11.41 | 13.97 | 1270.71 | 0.0907% |  | 0 | 0 | 0% | 90.96 | 1270.7112 |  | 0 | 0 | 0% | 90.96 | 1270.7112 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 90.96 | 1270.7112 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 90.96 | 1270.7112
19.2.4 | C0036 | SEINFRA | ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M | M | 143.2 | 102.61 | 125.66 | 17994.51 | 1.284% |  | 0 | 0 | 0% | 143.2 | 17994.512 |  | 0 | 0 | 0% | 143.2 | 17994.512 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 143.2 | 17994.512 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 143.2 | 17994.512
19.2.5 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.27 | 667.29 | 817.23 | 4306.8 | 0.3074% |  | 0 | 0 | 0% | 5.27 | 4306.8021 |  | 0 | 0 | 0% | 5.27 | 4306.8021 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5.27 | 4306.8021 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5.27 | 4306.8021
19.2.6 | 12980 | ORSE | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | m² | 4.9 | 549.16 | 672.55 | 3295.49 | 0.2352% |  | 0 | 0 | 0% | 4.9 | 3295.495 |  | 0 | 0 | 0% | 4.9 | 3295.495 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4.9 | 3295.495 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 4.9 | 3295.495
19.2.7 | 12013 | ORSE | Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária | m² | 5.43 | 1306.92 | 1600.58 | 8691.14 | 0.6204% |  | 0 | 0 | 0% | 5.43 | 8691.1494 |  | 0 | 0 | 0% | 5.43 | 8691.1494 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5.43 | 8691.1494 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 5.43 | 8691.1494
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3754.85 | 0.268% | [5 empty] | 3754.8516 | [5 empty] | 3754.8516 | [7 empty] | 3754.8516 | [7 empty] | 3754.8516
20.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 1129.64 | 1.38 | 1.69 | 1909.09 | 0.1363% |  | 0 | 0 | 0% | 1129.64 | 1909.0916 |  | 0 | 0 | 0% | 1129.64 | 1909.0916 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1129.64 | 1909.0916 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1129.64 | 1909.0916
20.2 | 3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 1507.12 | 1845.76 | 1845.76 | 0.1317% |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 1845.76 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 1845.76 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 1845.76 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1 | 1845.76
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 1144136.95 |  | TOTAL MEDIÇÃO | 53166.7 |  |  | Valor SALDO | 1347833.8102 | TOTAL MEDIÇÃO | 78962.1472 |  |  | Valor SALDO | 1268871.663 | [7 empty] | 1268871.663 |  | 0 | [5 empty] | 1268871.663
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 256863.05
[5 empty] | Total Geral |  |  | 1401000
Note on F28: GABRIELLE: ADITIVO: 1008,71
Note on F29: GABRIELLE: ADITIVO: 38,54
Note on F31: GABRIELLE: ADITIVO: 4,46

## BM 02
BOLETIM DE MEDIÇÃO
PROGRAMA: | INTEGRA PARAIBA | MODALIDADE: ESCOLA |  |  |  |  | EMPREENDIMENTO: |  | GESTOR: |  | DATA DA MEDIÇÃO | 2025-04-30
ESTADO DA PARAÍBA
CONTRATANTE: |  |  | CNPJ: |  | CONTRATADA: CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS |  |  |  | CNPJ: 19.175.657/0001-18 |  | INICIO DA OBRA; | 2024-10-14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |  |  | 08.866.501/0001-67
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA. TIPO A INTEGRA PARAIBA. |  |  |  | PROCESSO/OPERAÇÃO: |  | CONTRATO-CPL: |  | N° MEDIÇÃO |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO:
[7 empty] | 00125/2024-CPL |  | 02 |  | DE 01/03/2025 a 30/04/2025
LOCAL: | AVENIDA JOSÉ AMÉRICO, Z/N, BAIRRO MARIA PEIXOTO, MOGEIRO-PB |  |  |  | VALOR CONTRATADO |  | VALOR DA MEDIÇÃO |  | VALOR ACUMULADO |  | SALDO DO CONTRATO
[5 empty] | 1401000.0056 |  | 78962.1 |  | 132128.8 |  | 1268871.2056
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CONTRATADO |  |  |  | QUANTITATIVO |  |  | FINANCEIRO |  |  | PERCENTUAL MEDIDO
|  | UNID | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 73151.734 |  |  |  | 53166.7 | 17300.3 | 70467 | 96.33%
1.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 10 | 311.37 | 3113.7 | 10 |  | 10 | 3113.7 | 0 | 3113.7 | 100%
1.2 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 176 | 92.8 | 16332.8 | 176 |  | 176 | 16332.8 | 0 | 16332.8 | 100%
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 1140.85 | 1140.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1140.85 | 1140.85 | 100%
1.4 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | 1 | 4511.19 | 4511.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4511.19 | 4511.19 | 100%
1.5 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | UN | 1 | 4397.61 | 4397.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4397.61 | 4397.61 | 100%
1.6 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 2.52 | 831.62 | 2095.6824 | 0 | 2.52 | 2.52 | 0 | 2095.68 | 2095.68 | 100%
1.7 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 20 | 893.23 | 17864.6 | 20 |  | 20 | 17864.6 | 0 | 17864.6 | 100%
1.8 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 20 | 732.78 | 14655.6 | 20 |  | 20 | 14655.6 | 0 | 14655.6 | 100%
1.9 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 1129.64 | 6.94 | 7839.7016 | 0 | 742.7912 | 742.7912 | 0 | 5154.97 | 5154.97 | 65.75%
1.10 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 4000 | 0.3 | 1200 | 4000 |  | 4000 | 1200 | 0 | 1200 | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 31327.78 |  |  |  | 0 | 9087.8 | 9087.8 | 29.01%
2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 168.5 | 66.13 | 11142.9 | 0 | 54.3828 | 54.3828 | 0 | 3596.33 | 3596.33 | 32.27%
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 94.33 | 69.08 | 6516.31 | 0 | 79.4944 | 79.4944 | 0 | 5491.47 | 5491.47 | 84.27%
2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 184.58 | 66.13 | 12206.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 55.58 | 26.31 | 1462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES |  |  |  | 110557.96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS |  |  |  | 40612.69 |  |  |  | 0 | 27829.43 | 27829.43 | 68.52%
3.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 61.88 | 27.39 | 1694.89 | 0 | 26.434 | 26.434 | 0 | 724.02 | 724.02 | 42.72%
3.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 165.15 | 128.27 | 21183.79 | 0 | 112.3 | 112.3 | 0 | 14404.72 | 14404.72 | 68%
3.1.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.55 | 14.13 | 92.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32.45 | 13.04 | 423.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 312.26 | 11.49 | 3587.86 | 0 | 312.26 | 312.26 | 0 | 3587.86 | 3587.86 | 100% | 195.8
3.1.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32.64 | 9.57 | 312.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 307.55 | 15.18 | 4668.6 | 0 | 118.89 | 118.89 | 0 | 1804.75 | 1804.75 | 38.66%
3.1.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 16.12 | 536.57 | 8649.5 | 0 | 13.62 | 13.62 | 0 | 7308.08 | 7308.08 | 84.49%
3.2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 62144.6 |  |  |  | 0 | 18078.35 | 18078.35 | 29.09%
3.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 463.48 | 64.54 | 29912.99 | 0 | 57.64 | 57.64 | 0 | 3720.08 | 3720.08 | 12.44%
3.2.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.73 | 14.13 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 829.82 | 13.04 | 10820.85 | 0 | 412.32 | 412.32 | 0 | 5376.65 | 5376.65 | 49.69%
3.2.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100.82 | 11.49 | 1158.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 395 | 15.18 | 5996.1 | 0 | 168.02 | 168.02 | 0 | 2550.54 | 2550.54 | 42.54%
3.2.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 26.87 | 530.18 | 14245.93 | 0 | 12.13 | 12.13 | 0 | 6431.08 | 6431.08 | 45.14%
3.3 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA |  |  |  | 7800.67 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
3.3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 5.6 | 128.27 | 718.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 325 | 11.49 | 3734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82 | 15.18 | 1244.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 3.92 | 536.57 | 2103.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 173762.92 | [6 empty] | 0%
4.1 | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  | 65370.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 453.62 | 77.74 | 35264.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.73 | 12.52 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 829.82 | 11.9 | 9874.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100.82 | 10.71 | 1079.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 379 | 13.01 | 4930.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 27.81 | 511.03 | 14211.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES |  |  |  | 40599.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 319.27 | 40.75 | 13010.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1063.91 | 11.49 | 12224.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 102.27 | 9.57 | 978.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 404.73 | 15.18 | 6143.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 16.15 | 510.39 | 8242.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3 | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO |  |  |  | 55985.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M², VÃO ATÉ 3,50 M/E = 8CM, COM LAJOTAS E CAPA C/ CONC. FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM-PREÇO 02/23 - SINAPI/PB. (M²) | M² | 647.46 | 86.47 | 55985.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4 | CONCRTEO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | 11806.48 | [6 empty] | 0%
4.4.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 232 | 50.89 | 11806.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 53575.28 |  |  |  |  | 2977.66 | 2977.66
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 914.03 | 45.43 | 41524.38 | 0 | 65.544 | 65.544 | 0 | 2977.66 | 2977.66 | 7.171%
5.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 295.3 | 21.79 | 6434.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 12.92 | 434.7 | 5616.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 149488.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1 | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 25618.06 | [6 empty] | 0%
6.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 894.39 | 6260.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 742.48 | 5197.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 894.39 | 1788.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.4 | PM4 - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,6 X 2,1M, ESPESSURA DE 3,5 CM, COM VENEZIANA 0,5 X 0,40M, CONFORMA PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURAS | UN | 1 | 1208.27 | 1208.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1210.94 | 3632.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.6 | PM6 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO 0,6 X 1,60 M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS. (REF. SINAPI/02/2023, SBC 04/2023)(UN) | UN | 3 | 1377.86 | 4133.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | PM7 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO 0,80 X 1,60 M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS | UN | 2 | 1698.26 | 3396.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 996.45 | [6 empty] | 0%
6.2.1 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 278.38 | 556.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.2 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE - OCUPADO | UN | 5 | 48.08 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | CHAPA MATÁLICA (ALUMÍNIO) 0,80M 0,40 MM, E= 1MM PARA AS PORTAS | M² | 2.88 | 69.2 | 199.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 461.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1 | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro | m² | 1.68 | 274.98 | 461.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 120131.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.24 | 1295.37 | 310.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.2 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.08 | 1295.37 | 1398.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.3 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.2 | 1295.37 | 4145.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.6 | 688.71 | 413.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.5 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6 | 688.71 | 4132.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.6 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.3 | 1295.37 | 4274.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.7 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8.8 | 1295.37 | 11399.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.8 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 67.76 | 1295.37 | 87774.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.9 | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA | m² | 6.48 | 483.96 | 3136.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.10 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.98 | 1468.47 | 2907.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.11 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01 | m² | 4.2 | 57.04 | 239.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 | VIDROS |  |  |  | 2280.14 | [6 empty] | 0%
6.5.1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO | m² | 1.98 | 241.08 | 477.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5.2 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | m² | 4.4 | 409.73 | 1802.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 219581.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 23 | 1737.24 | 39956.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10 | 1410.29 | 14102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6 | 1122 | 6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6 | 828.65 | 4971.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1189.68 | 64.32 | 76520.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 1714.31 | 16.58 | 28423.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1889.68 | 23.73 | 44842.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.8 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 213.8 | 18.86 | 4032.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 7332.25 |  |  |  |  | 3688.56 | 3688.56 | 50.31%
8.1 | TINTA DE BASE ASFÁLTICA 2 DEMÃOS C/BROXA | m² | 463.48 | 15.82 | 7332.25 | 0 | 233.1584 | 233.1584 | 0 | 3688.56 | 3688.56 | 50.31%
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 154110.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1969.41 | 3.98 | 7838.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 579.57 | 6.53 | 3784.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1969.41 | 25.82 | 50850.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1307.77 | 22.05 | 28836.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 579.57 | 22.05 | 12779.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 439.53 | 64.24 | 28235.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 222.12 | 62.59 | 13902.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.8 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 257.15 | 30.66 | 7884.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  | 127667.35 | [6 empty] | 0%
10.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  | 102170.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 814.48 | 33.4 | 27203.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 814.48 | 30.58 | 24906.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 65.28 | 50.5 | 3296.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 749.2 | 50.5 | 37834.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.5 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 40.95 | 169.18 | 6927.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.6 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 5.4 | 116.99 | 631.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.7 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 18.5 | 73.99 | 1368.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 25497.22 | [6 empty] | 0%
10.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 25.08 | 656.85 | 16473.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.2 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 11.98 | 373.01 | 4468.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 27.3 | 28.04 | 765.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.4 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 11.28 | 335.93 | 3789.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 45376 | [6 empty] | 0%
11.1 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS | M | 432.55 | 26.45 | 11440.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS | M | 579.57 | 26.45 | 15329.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1307.77 | 8.49 | 11102.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 569.57 | 10.37 | 5906.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 25.72 | 13.23 | 340.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 21.6 | 19.82 | 428.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 62.56 | 13.23 | 827.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 33522.23 | [6 empty] | 0%
12.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23 | 9.3 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8 | 5.16 | 41.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3 | 10.43 | 31.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11 | 16.06 | 176.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4 | 17.75 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 69 | 28.59 | 1972.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 5.73 | 80.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 4.23 | 63.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42 | 6.82 | 286.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 11.36 | 90.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 37.8 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.12 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.29 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.13 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.19 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.14 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 26.79 | 53.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 17.48 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.16 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 55.65 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.17 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 8.03 | 48.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.18 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 6.02 | 24.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.76 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.20 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 43.08 | 344.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 61.74 | 246.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 84.16 | 168.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.23 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 106.56 | 106.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 147.34 | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 295.66 | 591.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 90.15 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.27 | CAIXA DE ÁGUA METÁLICA COMPLETA 15.000 LITROS, PREÇO UNITÁRIO CONFORME MÉDIAS DAS COTAÇÕES | UN | 1 | 28345.44 | 28345.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 32744.34 | [6 empty] | 0%
13.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28 | 17.96 | 502.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25 | 23.18 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 77 | 24.22 | 1864.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2 | 50.98 | 101.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 8.41 | 33.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 8.19 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 24.61 | 196.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.8 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 12.05 | 108.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.9 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 46.45 | 232.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 46.45 | 139.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.11 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 36.49 | 145.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.12 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 15.76 | 63.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.13 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) | UN | 4 | 51.41 | 205.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.14 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM | m² | 10 | 262.14 | 2621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.15 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 285.52 | 285.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.16 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 4 | 3734.61 | 14938.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.17 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 9121.21 | 9121.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.18 | CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO | M | 8.42 | 170.96 | 1439.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 15256.04 | [6 empty] | 0%
14.1 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 2 | 67.19 | 134.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
14.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5 | 275.16 | 1375.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.3 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 279.68 | 1398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 452.74 | 1358.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.5 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 611.21 | 611.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 132.51 | 662.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.7 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 132.8 | 796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.8 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 55.87 | 614.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.9 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 25.19 | 201.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 307.7 | 1230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.11 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 593.77 | 1187.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.12 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 9 | 44.86 | 403.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 87.18 | 784.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.14 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 786.68 | 786.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.15 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 406.52 | 1626.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.16 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 97.03 | 485.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.17 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 406.52 | 813.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.18 | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) | UN | 1 | 145.71 | 145.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.19 | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | un | 1 | 105.88 | 105.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.20 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 106.67 | 533.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  | 3188.84 | [6 empty] | 0%
15.1 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.8 | 395.49 | 316.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.16 | 817.23 | 130.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 7.2 | 35.03 | 252.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.3 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.5 | FITA ANTICORROSIVA 5CM POR 30M, DUAS CAMADAS | UN | 4 | 104.88 | 419.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.6 | ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO | M | 7.28 | 16.85 | 122.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.7 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 132.92 | 132.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.8 | Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás) | un | 2 | 50.77 | 101.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.9 | INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG) | UN | 1 | 1511.87 | 1511.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.10 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01(500 X 300 MM) - PROIBIDO FUMAR | UN | 1 | 88.19 | 88.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.11 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 (500X300)MM - PERIGO INFLAMÁVEL | UN | 1 | 88.19 | 88.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 2202.83 | [6 empty] | 0%
16.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 5 | 289.45 | 1447.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 22.69 | 363.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3 | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 5 | 26.26 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.4 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 21 | 12.44 | 261.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V |  |  |  | 60978.92 | [6 empty] | 0%
17.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 4457.68 | [6 empty] | 0%
17.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 324.69 | 649.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 447.68 | 447.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 89.08 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR | UN | 1 | 89.04 | 89.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.5 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 6 | 16.65 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.6 | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 17.92 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.7 | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2 | 19.44 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.8 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 4 | 103.87 | 415.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.9 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 23 | 45.54 | 1047.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.10 | Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A, padrão NEMA (linha branca) | un | 5 | 66.47 | 332.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.11 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 11 | 45.54 | 500.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.12 | Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A, padrão NEMA (linha branca) | un | 2 | 66.47 | 132.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.13 | Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 69.96 | 69.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 526.71 | 526.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 20395.74 | [6 empty] | 0%
17.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 593.3 | 7.82 | 4639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 199.5 | 10.14 | 2022.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 159.5 | 15.88 | 2532.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 102.4 | 23.73 | 2429.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 40.8 | 3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.6 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 34.1 | 306.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.7 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.3 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.8 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO DE BRITA | UN | 9 | 189.3 | 1703.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.9 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO DE BRITA PARA TELEFONE | UN | 5 | 189.3 | 946.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.10 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 9.82 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.11 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 88 | 8.29 | 729.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.12 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 147 | 11.08 | 1628.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.13 | CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" | M | 2 | 58.66 | 117.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3 | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  | 24117.04 | [6 empty] | 0%
17.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1520 | 2.41 | 3663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2357.2 | 3.52 | 8297.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.3 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 56.8 | 20.2 | 1147.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.4 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 113.6 | 38.94 | 4423.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.5 | CABO ISOLADO PVC 750V 95MM2 | M | 12.9 | 60.23 | 776.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.6 | CABO ISOLADO PVC 750V 150MM2 | M | 51.6 | 95.55 | 4930.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.7 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 52.6 | 6.71 | 352.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.8 | CABO TELEFÔNICO CCE - 2 | M | 53.6 | 9.8 | 525.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 12008.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56 | 24.84 | 1391.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 26.61 | 106.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 23.68 | 165.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 36.1 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 48.52 | 533.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 40.28 | 120.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.7 | TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" | UN | 7 | 12.11 | 84.77 | [6 empty] | 0%
17.4.8 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | UN | 74 | 106.1 | 7851.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.9 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W | UN | 3 | 94.79 | 284.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.10 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN | 3 | 354.14 | 1062.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.11 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 | 37.16 | 371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 47328.87 | [6 empty] | 0%
18.1 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 67.89 | 67.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | M | 26 | 11.03 | 286.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 26 | 16.94 | 440.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 308.28 | 308.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 26 | 68.35 | 1777.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 449.2 | 51.42 | 23097.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 305.2 | 68.21 | 20817.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 39.33 | 196.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.9 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN | 26 | 12.93 | 336.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 56091.17 | [6 empty] | 0%
19.1 | GERAL |  |  |  | 11911.26 | [6 empty] | 0%
19.1.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 12.22 | 304.88 | 3725.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 3.5 | 304.88 | 1067.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.3 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 71.3 | 79.55 | 5671.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.4 | PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA | m² | 6.55 | 181.65 | 1189.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.5 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 1.9 | 135.18 | 256.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2 | ESQUADRIAS, PORTÃO E GRADIL METÁLICO |  |  |  | 44179.91 | [6 empty] | 0%
19.2.1 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1 | 3472.9 | 3472.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2.2 | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 | M | 14 | 367.74 | 5148.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2.3 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 90.96 | 13.97 | 1270.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2.4 | ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M | M | 143.2 | 125.66 | 17994.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2.5 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.27 | 817.23 | 4306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2.6 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | m² | 4.9 | 672.55 | 3295.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2.7 | Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária | m² | 5.43 | 1600.58 | 8691.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 3754.8516 | [6 empty] | 0%
20.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 1129.64 | 1.69 | 1909.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.2 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 1845.76 | 1845.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 1401000.0056 |  |  |  | 53166.7 | 78962.1 | 132128.8 | 9.431%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CONTRATADO |  |  |  | QUANTITATIVO |  |  | FINANCEIRO |  |  | PERCENTUAL MEDIDO
|  | UNID | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO
SERVIÇOS EXECUTADOS NÃO PLANILHADOS
| FUNDAÇÕES |  |  |  | 5957.8932 |  |  |  | 0 | 5957.89 | 5957.89 | 100%
1 | PRÓPRIO - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM. INC_11/2016 | m² | 62.7139 | 95.0011 | 5957.8932 | 0 | 62.7139 | 62.7139 | 0 | 5957.89 | 5957.89 | 100%
TOTAL GERAL = PLANILHA ORIGINAL - MEDIÇÃO 2 |  |  |  |  | 1401000.0056 |  |  |  | 0 | 78962.1 | 132128.8 | 9.431%
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados |  | Atesto que os serviços foram executados e aceitos | [5 empty] | Medição aprovada para liberação
Responsável Técnico pela Execução |  | Fiscalização | [5 empty] | Prefeitura Municipal

## MEMORIA DE CALCULO
OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA.
MUNICÍPIO: |  | MOGEIRO - PB
LICITAÇÃO Nº: |  | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
MODALIDADE: |  | ESCOLA |  |  |  | DATA: | 2025-04-30
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO - BM 02 - PERÍODO: 01/03/2025 A 30/04/2025
1.1 |  | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 |  |  | TOTAL MED 01 |  | 10
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 10
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 10
[5 empty] | saldo |  | 0
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 01 | obra da escola |  | 2 | 5 |  | 10
1.2 |  | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 |  |  | TOTAL MED 01 |  | 176
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 176
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 176
[5 empty] | saldo |  | 0
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 01 | obra da escola |  |  |  | 176 | 176
1.7 |  | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 |  |  | TOTAL MED 01 |  | 20
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 20
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 20
[5 empty] | saldo |  | 0
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 01 | escritório |  |  |  | 20 | 20
1.8 |  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 |  |  | TOTAL MED 01 |  | 20
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 20
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 20
[5 empty] | saldo |  | 0
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 01 | depósito |  |  |  | 20 | 20
1.10 |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 |  |  | TOTAL MED 01 |  | 4000
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 4000
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 4000
[5 empty] | saldo |  | 0
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 01 | Limpeza de obra |  |  |  | 4000 | 4000
1.3 |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA |  |  | TOTAL MED 02 |  | 1
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 1
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 1
[5 empty] | saldo |  | 0
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | Instalação provisória de luz |  |  |  | 1 | 1
1.4 |  | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA |  |  | TOTAL MED 02 |  | 1
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 1
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 1
[5 empty] | saldo |  | 0
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | Reservatório de água |  |  |  | 1 | 1
1.5 |  | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA |  |  | TOTAL MED 02 |  | 1
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 1
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 1
[5 empty] | saldo |  | 0
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | Fossa e Sumidouro |  |  |  | 1 | 1
1.6 |  | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 |  |  | TOTAL MED 02 |  | 2.52
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 2.52
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 2.52
[5 empty] | saldo |  | 0
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | sanitário |  |  |  | 2.52 | 2.52
1.9 |  | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO |  |  | TOTAL MED 02 |  | 742.7912
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 1129.64
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 742.7912
[5 empty] | saldo |  | 386.8488
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | locação bloco pedagógico | 57.16 |  | 7.82 |  | 446.9912
|  | locação patio coberto | 17.4 |  | 17 |  | 295.8
2.1 |  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 |  |  | TOTAL MED 02 |  | 54.3828
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 168.5
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 54.3828
[5 empty] | saldo |  | 114.1172
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | aterro sapatas pedagógico | 1.1 | 1.1 | 0.66 | 58 | 46.3188
|  |  | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 18 | 8.064
2.2 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  | TOTAL MED 02 |  | 79.4944
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 94.33
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 79.4944
[5 empty] | saldo |  | 14.8356
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | escavação sapatas pedagógico | 1 | 0.7 | 1 | 58 | 40.6
|  | valas pedagógico | 129.96 | 0.4 | 0.4 |  | 20.7936
|  | escavação sapatas patio | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 18 | 8.064
|  | valas patio | 62.73 | 0.4 | 0.4 |  | 10.0368
3.1.1 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 |  |  | TOTAL MED 02 |  | 26.434
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 61.88
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 26.434
[5 empty] | saldo |  | 35.446
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT |  | 58
| MED 02 | concreto magro de 0,05cm das sapatas do bloco pedagógico |  |  |  | 26.11 | 26.11
|  | concreto magro de 0,05cm das sapatas do patio coberto | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 18 | 0.324
3.1.2 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  | TOTAL MED 02 |  | 112.3
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 165.15
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 112.3
[5 empty] | saldo |  | 52.85
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | conforme forma de projeto |  |  |  | 112.3 | 112.3
3.1.5 |  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | TOTAL MED 02 |  | 312.26
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 312.26
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 891.13
[5 empty] | saldo |  | -578.87
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | armação sapatas e pilaretes pedagógico |  |  |  | 699.28 | 699.28
|  | armação sapatas e pilaretes patio |  |  |  | 191.85 | 191.85
[5 empty] | ADITIVO ATÉ BM2 |  | 578.87
3.1.7 |  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | TOTAL MED 02 |  | 118.89
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 307.55
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 118.89
[5 empty] | saldo |  | 188.66
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | armação sapatas e pilaretes pedagógico |  |  |  | 96.38 | 96.38
|  | armação sapatas e pilaretes patio |  |  |  | 22.51 | 22.51
3.1.8 |  | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 |  |  | TOTAL MED 02 |  | 13.62
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 16.12
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 13.62
[5 empty] | saldo |  | 2.5
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | sapatas e pilaretes pedagógico |  |  |  | 10.59 | 10.59
|  | sapatas e pilaretes patio |  |  |  | 3.03 | 3.03
3.2.1 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  | TOTAL MED 02 |  | 57.64
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 463.48
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 57.64
[5 empty] | saldo |  | 405.84
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | pedagógico |  |  |  | 57.64 | 57.64
3.2.3 |  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | TOTAL MED 02 |  | 412.32
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 829.82
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 412.32
[5 empty] | saldo |  | 417.5
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | pedagógico |  |  |  | 412.32 | 412.32
3.2.5 |  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | TOTAL MED 02 |  | 168.02
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 395
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 168.02
[5 empty] | saldo |  | 226.98
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | pedagógico |  |  |  | 168.02 | 168.02
3.2.6 |  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 |  |  | TOTAL MED 02 |  | 12.13
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 26.87
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 12.13
[5 empty] | saldo |  | 14.74
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | pedagógico |  |  |  | 12.13 | 12.13
5.1 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | TOTAL MED 02 |  | 65.544
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 914.03
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 65.544
[5 empty] | saldo |  | 848.486
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | pedagógico - salas 4, 5 e 6 |  | 1.2 | 2.53 | 8 | 24.288
|  |  |  | 1.2 | 3.82 | 6 | 27.504
|  |  |  | 0.6 | 3.82 | 6 | 13.752
8.1 |  | TINTA DE BASE ASFÁLTICA 2 DEMÃOS C/BROXA |  |  | TOTAL MED 02 |  | 233.1584
Acum. Med. Anteriores
[5 empty] | total planilha |  | 463.48
[5 empty] | MEDIDO NA BM |  | 233.1584
[5 empty] | saldo |  | 230.3216
|  |  | COMP | ALTURA | LARG | QUANT
| MED 02 | vigas pedagógico |  |  |  | 230.56 | 230.56
|  | pilaretes | 0.12 | 0.93333 | 0.4 | 58 | 2.5984

## FOTOGRÁFICO
MEMÓRIA FOTOGRÁFICA
| 1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | 1.4 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA
| 1.5 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | 1.6 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
| 1.9 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | 2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
| 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 3.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
| 3.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 3.1.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| 3.1.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3.1.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
| 3.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 3.2.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| 3.2.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3.2.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
| 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 8.1 | TINTA DE BASE ASFÁLTICA 2 DEMÃOS C/BROXA